**ПРОЕКТ**

Администрация Кичменгско - Городецкого муниципального округа

 Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От №

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»  |  |  |  |

Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Кичменгско – Городецкого муниципального округа:

- от 20.01.2023 № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа на 2023 - 2030 годы»;

- от 16.06.2024 № 686 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа на 2023 - 2030 годы, утвержденную постановлением администрации Кичменгско – Городецкого муниципального округа от 20.01.2023 №48»

- от 07.08.2023 № 838 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа на 2023 - 2030 годы, утвержденную постановлением администрации Кичменгско – Городецкого муниципального округа от 20.01.2023 №48»

- от 28.02.2024 №129 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа на 2023 - 2030 годы, утвержденную постановлением администрации Кичменгско – Городецкого муниципального округа от 20.01.2023 №48»

- от 27.03.2024 № 215 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа на 2023 - 2030 годы, утвержденную постановлением администрации Кичменгско – Городецкого муниципального округа от 20.01.2023 №48»

- от 03.05.2024 №335 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа, утвержденную постановлением администрации Кичменгско – Городецкого муниципального округа от 20.01.2023 №48»

- от 13.08.2024 № 682 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа, Утвержденную постановлением администрации Кичменгско – Городецкого муниципального округа от 20.01.2023 №48»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заря Севера», но не ранее 1 января 2025 года и подлежит размещению на официальном сайте Кичменгско-Городецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кичменгско – Городецкого

муниципального округа С.А. Ордин

Утверждена

постановлением администрации

Кичменгско – Городецкого

 муниципального округа от №

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Кичменгско – Городецкого муниципального округа»**

(далее – муниципальная программа)

**I. Приоритеты и цели муниципальной программы.**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

Государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства области от 22 сентября 2017 года № 851;

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- повышение уровня благоустройства территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа.

Приложение к постановлению

администрации округа

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Кичменгско-Городецкого муниципального округа»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Заместитель Главы округа по развитию инфраструктуры |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа  |
| Соисполнители муниципальной программы  | Отсутствуют |
| Исполнители муниципальной программы  | Отдел архитектуры и капитального строительства Администрации Кичменгско – Городецкого муниципального округа  |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025 - 2027 годы |
| Цели муниципальной программы  | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования; 2. Внесение сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа в Единый государственный реестр недвижимости. |
| Направления (подпрограммы)  | 1. Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа.2. Описание границ населенных пунктов на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации  | Комфортная и безопасная среда для жизни  |
| Связь с государственными программами Вологодской области Российской Федерации | Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды» |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных проектов | Связь с показателями государственной программы Вологодской области |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n | n + 1 | n + 2 |
| Цель 1 муниципальной программы: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования» |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ОМСУ | Ед.  |  5  | 2024 | 5 | 5 | 1 | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа  | 3 – улучшение качества жизни в опорных населённых пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году | х |
| 1.2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ОМСУ | Ед.  | 2 | 2024 | 3 | 3 | 3 | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 3 – число благоустроенных территорий общего пользования  | х |
| 1.3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образований | ОМСУ | % | 30 | 2024 | 30 | 30 | 30 | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 3 – благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | х |
| 1.4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных программ современной городской среды.  | ОМСУ | % | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | х | х |
| Цель 2 муниципальной программы «Внесение сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа в Единый государственный реестр недвижимости» |
| 2.1 | Количество населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства  | ОМСУ | Ед. | По годам | 44 | 2024 | 113 | - | - | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | х | х |

1. **Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа, ответственные за достижение показателя | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента  | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа» |
| 1.1  | Муниципальный проектРеализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.2 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования  | Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| 1.3 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования  | Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| 1.4 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования  | Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий Основное мероприятие 1:Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их экспертизе, по благоустройству дворовых территорий  | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.6 | Комплекс процессных мероприятий Основное мероприятие 2:Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их экспертизе, 3D-визуализация, по благоустройству территорий общего пользования | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| 2 | Направление (подпрограмма) 1 «Описание границ населенных пунктов на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа» |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий Основное мероприятие 1:Поставка границ населенных пунктов на кадастровый учет | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Подготовка сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа и последующее внесение их в Единый государственный реестр недвижимости. | Количество населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства |

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственны исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат)  | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа«Формирование современной городской среды» | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 900,0 | 200,0 | 200,0 | 1300,00 |
| 2 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 900,0 | 200,0 | 200,0 | 1300,00 |
| 3 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ответственный исполнитель – Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа  | **Всего, в том числе:** | 900,0 | 200,0 | 200,0 | 1300,00 |
| 6 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 900,0 | 200,0 | 200,0 | 1300,00 |
| 7 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Соисполнитель – отсутствует  | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Исполнитель – отдел архитектуры и капитального строительства Администрации Кичменгско – Городецкого муниципального округа  | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17  | **Подпрограмма 1. Формирование современно городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа**  |
| 18 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Результат проекта: Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены  | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Результат проекта: Работы по благоустройству общественных территорий выполнены | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Результат проекта: Работы по благоустройству общественных пространств выполнены | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Результат проекта: Работы по обустройству детских и спортивных площадок  | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Комплекс процессных мероприятий Основное мероприятие 1:Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе, по благоустройству дворовых территорий  | **Всего, в том числе:** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 51 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 52 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Результат: Выполнена реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе, по благоустройству дворовых территорий  | **Всего, в том числе:** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 55 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 56 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Комплекс процессных мероприятий Основное мероприятие 2:Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе, 3D-визуализация, по благоустройству территорий общего пользования | **Всего, в том числе:** | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 59 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 60 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Результат: Выполнена реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе, 3D-визуализация, по благоустройству территорий общего пользования | **Всего, в том числе:** | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 63 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 64 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | **Подпрограмма 2. Описание границ населенных пунктов на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа** |
| 67 | Комплекс процессных мероприятий Основное мероприятие 1:Поставка границ населенных пунктов на кадастровый учет | **Всего, в том числе:** | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |
| 68 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |
| 69 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Результат: Границы населенных пунктов поставлены на кадастровый учет | **Всего, в том числе:** | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |
| 72 | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |
| 73 | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА**

**направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)**

**структурных элементов проектной части муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата)  | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов  | Объем финансового обеспечения по годам тыс. руб |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа» |
|  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  | Ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  | Ремонтные работы по благоустройству общественных территорий  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  | Ремонтные работы по благоустройству общественных пространств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  | Ремонтные работы по обустройству детских и спортивных площадок  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Динамика показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели,используемые в форме | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | возрастание | Дт+Дп | Дт- количество дворовых территорий, благоустроенных за текущий год;Дп- дворовые территории, благоустроенные за предшествующие года. | 4Акты выполненных работ | Администрация округа |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | возрастание | От+Оп | От- количество дворовых территорий, благоустроенных за текущий год;Оп- дворовые территории, благоустроенные за предшествующие года. | 4Акты выполненных работ | Администрация округа |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | % | возрастание | Ну\*100Но | Но-общее количество населения;Ну- Количество населения от 14 лет | 4 Мониторинг отдела | Администрация округа |
| 4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | % | возрастание | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | 3 | Администрация округа |
| 5 | Количество населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства | Ед. | возрастание | Данные Росреестра | Количество населенных пунктов округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями законодательства | 3 | Администрация округа |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ**

**Объектов, в отношении которых в рамках муниципальной**

**программы планируются строительство, реконструкция, в том числе**

**с элементами реставрации, или приобретение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Мощность объекта | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | 2025 | 2026 | 2027 | Всего  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего – бюджет муниципального округа, в томчисле: | Х | Х | Х | Х | 700,0 | 0,00 | 0,00 | 700,0 |
| 1.1 | собственные доходы бюджета муниципального округа | Х | Х | Х | Х | 700,0 | 0,00 | 0,00 | 700,0 |
| 1.2 | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Направление (подпрограмма) 1 «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа» |
| 2.1 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий  | - | - | 2025-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Ремонтные работы по благоустройству общественных территорий | - | - | 2025-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | Ремонтные работы по благоустройству общественных пространств | - | - | 2025-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Муниципальный проектРеализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок | Ремонтные работы по благоустройству детских и спортивных площадок | - | - | 2025-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**объемов привлечения средств федерального бюджета,**

**областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**физических и юридических лиц**

**на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |

 **ПАСПОРТ**

 **Комплекса процессных мероприятий**

 **«Формирование современной городской среды на территории**

 **Кичменгско – Городецкого муниципального округа»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Отдел архитектуры и капитального строительства |
| Период реализации | 2025-2027 |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | - | Ед. | 5 | 2024 | 5 | 5 | 1 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |
| 2.1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | - | Ед. | 2 | 2024 | 3 | 3 | 3 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных округов области |
| 3.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образований | - | % | 30 | 2024 | 30 | 30 | 30 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 3.2 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных программ современной городской среды. | - | % | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Задача 4. Подготовка сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа и последующее внесение их в Единый государственный реестр недвижимости  |
| 4.1. | Количество населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства | - | Ед.  | 44 | 2024 | 113 | - | - | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |

1. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам  | Связь с показателем  |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе, по благоустройству дворовых территорий  | 2025-2027 | выполнение работ | Работы по разработке проектно – сметной документации и их экспертизе, по благоустройству дворовых территорий  | Ед. | 5 | 2024 | 5 | 5 | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |
| 2.1 | Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе, 3D-визуализация, по благоустройству территорий общего пользования | 2025-2027 | выполнение работ | Работы по разработке проектов благоустройства, разработке ПСД и экспертиза, разработке 3 Д визуализации | Ед. | 2 | 2024 | 3 | 3 | 3 | Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| 3 | Задача 3. Подготовка сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа и последующее внесение их в Единый государственный реестр недвижимости.  |  |
| 3.1 | Поставка границ населенных пунктов на кадастровый учет | 2025-2027 | выполнение работ | Работы по поставке границ населенных пунктов на кадастровый учет | Ед. | 44 | 2024 | 113 | - | - | х |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения погодам, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирования современной городской среды», всего,в том числе: | 2174,0 | 900,0 | 200,0 | 3274,0 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 2174,0 | 900,0 | 200,0 | 3274,0 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе, по благоустройству дворовых территорий, всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе, 3D-визуализация, по благоустройству территорий общего пользования, всего, в том числе: | 1224,0 | 150,0 | 150,0 | 1524,0 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 1224,0 | 150,0 | 150,0 | 1524,0 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Поставка границ населенных пунктов на кадастровый учет | 900,0 | 700,0 | 0,00 | 1600,0 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 900,0 | 700,0 | 0,00 | 1600,0 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименованиепоказателя | Единицаизмерения (по ОКЕИ) | Определение показателя  | Динамика показателя | Метод расчета  | Алгоритм формирования(формула) иметодологическиепояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбораинформации,индекс формыотчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в с. Кичменгский Городок | возрастание | Дискретный показатель  | Дт+Дп | Дт- количество дворовых территорий, благоустроенных за текущий год;Дп- дворовые территории, благоустроенные за предшествующие года.) | 4Акты выполненных работ | Администрация округа |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед.. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | возрастание | Дискретный показатель  | От+Оп | От- количество дворовых территорий, благоустроенных за текущий год;Оп- дворовые территории, благоустроенные за предшествующие года | 4Акты выполненных работ | Администрация округа |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | % | Процент населения принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | возрастание | Дискретный показатель  | Ну\*100Но | Общее количество населения;Население в возрасте от 14 лет. | 4Мониторинг отдела | Администрация округа |
| 4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | % | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | возрастание | Дискретный показатель  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | 3 | Администрация округа |
| 5 | Количество населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. | Ед. | Количество населенных пунктов округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями законодательства | возрастание | Дискретный показатель  | Данные Росреестра | Количество населенных пунктов округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями законодательства | 3 | Администрация округа  |