Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы». Отчет за 2018 год.

Сравнительный анализ целевых показателей программы:

1.Уровень  преступности (количество   зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения) Произошел незначительный рост показателя - 1011 (в 2017-1005).

2.Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) По отношению к 2017 году наблюдается снижение показателя - 0 (в 2017 – 24).

3.Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет -16 (в 2017 -20).

4.Прирост (снижение) потребления психоактивных веществ населением района к предыдущему году-0.

В 2018 году произошло снижение целевых показателей программы, что свидетельствует об эффективности  использования средств, использованных на реализацию программы.

Финансирование программы в 2018 году  - 210500 рублей ( в том числе 154900 рублей из областного бюджета). Выделенные по программе средства были использованы на установку видеокамер АПК «Безопасный город», на проведение конкурса  «Безопасное колесо», проведение акций, пропагандирующих знание и соблюдение ПДД, на организацию летних лагерей для подростков, стоящих на учете в КДН и ЗП.

Начальник ОППГОЧСМПЗИ администрации района                                                                                    Н.И.Киркина

Отчет об исполнении муниципальной программы«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» за 2018 год

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения) | ед | 1010 | 1004 | 1011 | Данный показатель превышает плановое значение в ростом доли тяжких и особо тяжких преступлений. Произошел незначительный рост показателя |
| 2 | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | Ед | 24 | 25 | 0 | По отношению к 2017 году наблюдается значительное снижение показателя.. |
| 3 | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет | % | 20 | 18 | 16 |  |
| 4 | Прирост (снижение) потребления психоактивных веществ населением района к предыдущему году | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 193 | 175 | 205 | Данный показатель превышает плановое значение в ростом доли тяжких и особо тяжких преступлений. Произошел незначительный рост показателя |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 11 | 8 | 12 | Наблюдается рост подростковой преступности за счет рецидивной преступности. |
| 3 | количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 36 | 33 | 28 | Снижение показателя по отношению к 2017 году. |
| 7 | количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах | ед. | 36 | 27 | 28 | Снижение показателя по отношению к 2017 году. |
|  | Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 9 | 5 | 0 | В 2018 году наблюдается значительное снижение показателя по отношению к 2017 году |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | чел | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение палаточного лагеря для подростков, стоящих на учете в КДН и ЗП | Начальник ОППГОЧСМПЗИ администрации района Киркина Н.И. | x | Июнь 2018 г. | x | Июнь 2018г. | x | x |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкурс "Горизонты лета" | Начальник ОППГОЧСМПЗИ администрации района Киркина Н.И.. |  | Июнь-июль 2018 г. |  | Июнь-июль 2018 г. |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и/или эксплуатация правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | Глава м,о Городецкое Некипелова И.В. |  | В течение 2018 года |  | В течение 2018 г. |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий, и их информационно-пропагандистское сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкурс "Безопасное колесо" | Начальник ОППГОЧСМПЗИ администрации района Киркина Н.И.. |  | Март 2018 г. |  | Март 2018 г. |  |  |  |
|  | Акдия "Засветись" | Начальник управления образования Дурягина О.А. |  | Октябрь 2018 г. |  | Октябрь 2018 г. |  |  |  |

--------------------------------

<*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы ( руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» | всего | 0 | 210490 | 210490 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы Администрация района | 0 | 55587 | 55587 |
|  |  | соисполнитель Администрация м/о Городецкое | 0 | 7800 | 7800 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | всего | 0 | 195800 | 195800 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация |  | 40000 | 40000 |
|  |  | соисполнитель Администрация м/о Городецкое | 0 | 7800 | 7800 |
| Подпрограмма 2 | «Безопасность дорожного движения» | всего | 0 | 14670 | 14670 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 2 Администрация района | 0 | 7870 | 7870 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

( руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год <*> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» | всего | 210490 | 210490 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 154900 | 154900 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 47790 | 47790 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 7800 | 7800 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | всего | 195800 | 195800 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 148000 | 148000 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 40000 | 40000 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 7800 | 7800 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | всего | 10000,0 | 10000,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10000,0 | 10000,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие | Проведение палаточного лагеря для подростков, стоящих на учете в КДН и ЗП | всего | 10000,0 | 10000,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10000,0 | 10000,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан | всего | 30000 | 30000 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 30000 | 30000 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие | Конкурс "Горизонты лета" | всего | 30000,0 | 30000,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 30000,0 | 30000,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего | 79000,0 | 79000,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 75000,0 | 75000,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 4000,0 | 4000,0 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие | Развитие и/или эксплуатация правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | всего | 155800 | 155800 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 148000 | 148000,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 7800,0 | 7800,0 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Безопасность дорожного движения» | всего | 14670 | 14670 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 7870 | 7870 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий, и их информационно-пропагандистское сопровождение | всего | 7000 | 7000 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 7000 | 7000 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие | Конкурс "Безопасное колесо" | всего | 7000 | 7000 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 7000 | 7000 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие | Акдия «Засветись» | всего | 7670 | 7670 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 6900 | 6900 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 870 | 870 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

--------------------------------

.

<*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |
| 1 | Распоряжение администрации | О выделении средств по программе | Начальник ОППГОЧСМПЗИ администрации района Киркина Н.И. | От 17.07.2018 №106-р |
|  | Основное мероприятие 1.2 Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан |  |  |  |
| 2 | Распоряжение администрации | О выделении средств по программе | Начальник ОППГОЧСМПЗИ администрации района Киркина Н.И. | От 16.10.2018 №183-р |
|  | «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий, и их информационно-пропагандистское сопровождение |  |  |  |
| 4 | Распоряжение администрации | О выделении средств по программе | Начальник ОППГОЧСМПЗИ администрации района Киркина Н.И. | От 15.05.2018 №70-р |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. От 18.09.2018 №674 Постановление администрации района | Уточнение финансирования, изменение в финансовом обеспечении на 2018 год. | Изменения внесены согласно принятому бюджету на 2018 год |