УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кичменгско-Городецкого

муниципального округа

Вологодской области

от 7 апреля 2023 года № 346

Программа мероприятий по повышению финансовой грамотности населения

Кичменгско-Городецкого муниципального округа

Вологодской области на 2023 год

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Количество участников | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 |
| - Повышение качества финансового образования и информирования населения в области финансового образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание кадрового потенциала: обучение/повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций округа по вопросам финансовой грамотности | постоянно | 50 | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.2. | Подготовка и обеспечение участия учащихся общеобразовательных организаций Кич-Городецкого муниципального округа в конкурсе (олимпиаде) по вопросам финансовой грамотности | 1 раз в год | 30 | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.3. | Организация участия Кич-Городецкого муниципального округа в проведении Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи | ежегодно | 100 | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа; Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа; Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.4. | Организация участия Кич-Городецкого муниципального округа в проведении Всероссийской недели сбережений | ежегодно | 100 | Управление культуры администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа; Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.5. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности (лекции, видеоролики, игры, квесты, плакаты, круглые столы) | ежегодно | 500 | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.6 | Проведение онлайн - уроков для лиц старшего возраста (обучаемых в рамках проекта «Электронный гражданин») | 1 квартал | 60 | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.7 | Включение обучающихся в освоение факультативных и элективных курсов по основам финансовой грамотности | постоянно | 50 | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.8 | Проведение тематических мероприятий (уроков, лекций, семинаров, онлайн - мероприятий) для учащихся образовательных организаций, способствующих формированию основ рационального поведения | ежегодно | 300 | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа; Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.9 | Включение воспитанников дошкольных образовательных организаций в реализацию дополнительных общеобразовательных программ по финансовой грамотности. | ежегодно | 150 | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа; |
| 1.10 | Проведение мероприятий для детей в детских оздоровительных лагерях, организованных в игровой форме | ежегодно | 50 | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.11 | Организация и проведение информационно -образовательных мероприятий в рамках празднования профессиональных праздников «День бухгалтера»,«День финансиста» и др. | ежегодно | 30 | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.12 | Организация и проведение мероприятий по финансовой грамотности для молодежного парламента, представителей СМИ | ежегодно | 100 | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.13 | Проведение информационно-разъяснительной работы, семинаров для субъектов предпринимательства округа (в рамках компетенции отдела) | ежегодно | 200 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа (экономический отдел) |
| 1.14 | Развитие волонтерского движения в сфере финансового просвещения | ежегодно | 50 | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.15 | Размещение на информационных стендах памяток по финансовой грамотности | постоянно | Посетители | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.16 | Организация участия Кич-Городецкого муниципального округа в проведении Информационной недели по финансовой грамотности в онлайн - формате | ежегодно | 350 | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа; Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 1.17 | Размещение на информационных стендах ОЗН информации о размерах пособия по безработице, а также памяток по финансовой грамотности, мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан | постоянно | Посетители | Отделение занятости населения по Кичменгско- Городецкому муниципальному округу |
| 1.18 | Профориентационная акция среди по популяризации востребованных в Кичменгско-Городецком муниципальном округе и Вологодской области профессий « Выбираю профессию Вологодчины» | ежегодно | 450 | Отделение занятости населения по Кичменгско- Городецкому муниципальному округу |
| - Разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение информации о планируемых мероприятиях по финансовой грамотности на официальном сайте Кич-Городецкого муниципального округа | не менее чем за 2 рабочих дня до начала мероприятия | Посетители | Администрация округа, органы Администрации округа, организующие проведение мероприятий по финансовой грамотности; |
| 2.2. | Информирование населения посредством публикации информации на официальном сайте Кич-Городецкого муниципального округа: | постоянно | Посетители | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 2.3 | Информирование населения посредством публикации информации на официальном сайте Кичменгско-Городецкого муниципального округа о незаконности и негативных последствиях неформальной занятости, работодателей | постоянно | Посетители | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа (экономический отдел) |
| 2.4 | Подготовка информации по показателям бюджета округа «Открытый бюджет для граждан» и ее размещение на официальном сайте Кичменгско-Городецкого муниципального округа | постоянно | Посетители | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 2.5 | Организация и проведение публичных слушаний для рассмотрения и обсуждения проекта решения о бюджете округа на очередной финансовый год и проекта решения об исполнении бюджета округа | 2 раза в год | 100 Слушатели | Муниципальное Собрание Кичменгско-Городецкого муниципального округа, органы администрации округа, Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| - Проведение иных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения |  |  |  |  |
| 3.1. | Внесение изменений в муниципальные программы округа в части отражения мероприятий, организуемых органами местного самоуправления округа, направленных на повышение финансовой грамотности населения округа в рамках своих полномочий | в течение года |  | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа, органы администрации округа |
| 3.2. | Проведение мониторинга и предоставление отчета | постоянно |  | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
|  | итого |  | 2670 |  |