|  |  | Приложение к постановлению администрации округа от 28 апреля 2023 года № 445 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

- основных мероприятий в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области

- на 2023 год

с.Кичменгский Городок

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающейся Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     4

Раздел 2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касающейся Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области ……………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…. 5

Раздел 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касающейся Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 6

Раздел 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающейся Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  7

Раздел 5. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России  по Вологодской области и председателя КЧС и ПБ Кичменгско-Городецкого муниципального округа

Подраздел  5.1.  Разработка основных планирующих и отчетных документов ………………………………………………..……..……….………..… 8

Подраздел 5.2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах   ………………………………………………………………………………………………8

Подраздел 5.3.   Учения и тренировки ………………………………………………………………………………………………………………………………  9

Подраздел 5.4.   Сборы, семинары ……………………………………………………………………………………….…………………………………………… 10

Подраздел 5.5. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности и жизнедеятельности ………………………..…..…...….. 9

Подраздел 5.6. Конкурсы, выставочная деятельность, спортивные, памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия..10

Раздел 6. Мероприятия, проводимые Правительством Вологодской области, в части, касающейся Кичменгско-Городецкого муниципального округа

Подраздел 6.1.     Разработка основных планирующих и отчётных документов……………………………………………………………………………11

Подраздел 6.2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах …...…………………..………………………………………………….…. 11

Подраздел 6.3.    Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения

Подраздел 6.3.1. Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС……………………………………………………………………………… 12

Подраздел 6.3.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения ..……………….……………………………………………………………  13

Подраздел 6.3.3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия ……………...…..….. 14

Подраздел  6.4.  Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Вологодской области к действиям  по предназначению ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………. 14

Раздел 7. Мероприятия, проводимые администрацией  Кичменгско-Городецкого муниципального округа

Подраздел 7.1.     Разработка основных планирующих и отчётных документов……………………………………………………………………………14

Подраздел 7.2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах …...…………………..………………………………………………….…. 15

Подраздел 7.3.    Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения

Подраздел 7.3.1. Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС……………………………………………………………………………… 16

Подраздел 7.3.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения ..……………….……………………………………………………………  17

Подраздел 7.3.3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия ……………...…..….. 18

Подраздел  7.4.  Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Кичменгско-Городецкого муниципального Вологодской области к действиям  по предназначению ………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………. 19

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата (период) проведения | Место проведения | Перечень ответственных исполнителей, участников | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающейся Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и направление материалов для доклада о состоянии гражданской обороны в Вологодской области: |  |  |  |  |
| 1) | в Кичменгско-Городецком округе Вологодской области в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области (далее – КГЗ и СБ области) | до 20 января (по состоянию на 1 января текущего года) до 20 июня (по состоянию на 1 июня текущего года) | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, Отдел по мобилизационной подготовке, ГОЧС и безопасности (далее ОМПГОЧСБ) КГЗ и СБ области |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны): |  |  |  |  |
| 1) | в Кичменгско-Городецком округе Вологодской области | до 25 января (по состоянию на 1 января текущего года) | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧССБ |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны: |  |  |  |  |
| 1) | в Кичменгско-Городецком округе Вологодской области | до 1 февраля (по состоянию на 1 января текущего года) | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧССБ |  |
|  | Направление в ГУ МЧС России по Вологодской области информации: |  |  |  |  |
| 1) | о проведении заседаний межведомственных рабочих групп по координации создания, развития и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения в Вологодской области; | до 1 марта, до 1 октября (раз в полугодие) | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧССБ |  |
| 2) | о заключении договоров (соглашений) с операторами связи, с редакциями средств массовой информации о взаимодействии по обеспечению передачи, выпуска в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение Планов основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципальных образований Вологодской области на 2024 год | до 1 февраля | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧССБ |  |
|  | Направление в ГУ МЧС России по Вологодской области информации по фактическому созданию резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вологодской области | В течение года | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧССБ |  |
| Раздел 2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касающейся Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проверке готовности органов управления, сил и средств окружного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2023 года | март | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧССБ, силы и средства Кичменгско-Городецкого окружного звена ТП РСЧС по Вологодской области |  |
|  | Участие в проверках специализированных складских помещений (мест) хранения средств индивидуальной защиты Вологодской области на предмет технического состояния хранилищ, организации хранения и содержания имущества | март, июнь, сентябрь, ноябрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа |  |
|  | Участие в комплексных проверках готовности региональных и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о региональных и муниципальных автоматизированных системах централизованного оповещения населения, локальных системах оповещения) | март (1 марта), октябрь (4 октября) | Кичменгско-Городецкий округ | Служба оповещения и связи Кичменгско-Городецкого округа |  |
|  | Участие в проверках ОМС Вологодской области по организации работы в области гражданской обороны, оказание методической помощи (по согласованию) | в течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа |  |
| Раздел 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касающейся Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области |  |  |  |  |  |
|  | Участие в подготовке и проведении Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в ТО ФОИВ, ОИГВ, ОМС и организациях Вологодской области | октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Участие в тренировках с операторами связи на территории Вологодской области для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | В течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Служба оповещения и связи Кичменгско-Городецкого округа |  |
|  | Участие в штабной тренировке по подготовке к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров | февраль | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Участие в командно-штабном учении по отработке вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации на объектах детской летней оздоровительной кампании | май | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа |  |
|  | Участие в штабной тренировке по отработке вопросов обеспечения безопасности на водных объектах в зимний период | ноябрь | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧСБ |  |
| Раздел 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающейся Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области |  |  |  |  |  |
|  | Участие в разработке, утверждении и реализации планов комплектования УМЦ по ГО и ЧС ВО на 2024 год слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам ОИГВ и ОМС области | до 1 декабря | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа |  |
|  | Участие в подготовке и направлении в ГУ МЧС России по Вологодской области Доклада об организации и итогах подготовки работников ОМС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (1/Обуч-П) | до 25 января (по состоянию на 1 января текущего года) до 25 июня (по состоянию на 1 июня текущего года) | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Участие во Всероссийских мероприятиях по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни: |  |  |  |  |
| 1) | в IV Всероссийской электронной олимпиаде по безопасности жизнедеятельности | март | по отдельному плану |  |  |
| 2) | во всероссийских и межрегиональных полевых лагерях с участием молодежи (межрегионального соревнования «Школа безопасности», XVI Всероссийского соревнования «Школа безопасности»); | май (июнь), июль (август) | по отдельному плану | Управление образования администрации округа |  |
| 3) | во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности в Вологодской области | март, апрель, сентябрь, октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | Управление образования администрации округа |  |
| 4) | во Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | Кичменгско-Городецкий округ | Управление образования администрации округа |  |
| Раздел 5. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Вологодской области и председателя КЧС и ПБ Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Подраздел 5.1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |
| Подраздел 5.2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление координации проводимых ОИГВ и ОМС работ по созданию, развитию и организации эксплуатации систем 112, Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны «Маяк» Вологодской области (далее – РАСЦО) | в течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Оказание методической помощи по созданию Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Вологодской области | в течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Организация проведения месячника безопасности на водных объектах Вологодской области: - в зимний период; - в летний период | январь-апрель, июнь-август ноябрь-декабрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ, Инспекторский участок ЦГИМС г. Великий Устюг |  |
|  | Контроль ледовой обстановки на водных объектах на территории Вологодской области | январь-май, октябрь-декабрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ Инспекторский участок ЦГИМС г. Великий Устюг |  |
|  | Проведение комплекса противопаводковых мероприятий на территории паводкоопасных округов Вологодской области | февраль-март по отдельному плану | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий по контролю и обеспечению безопасности людей на водоёмах Вологодской области в период навигации и купального сезона | апрель-октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ Инспекторский участок ЦГИМС г. Великий Устюг |  |
|  | Участие в проверках готовности объектов топливно-энергетического комплекса Вологодской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов | август-октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, Заместитель главы округа по развитию инфраструктуры и экологии |  |
|  | Участие в работе по подготовке документации для снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) | в течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация округа и организации округа |  |
|  | Участие в специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации ЗС ГО | в течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация округа и организации округа |  |
|  | Проверка резервов, запасов материальных средств ОИГВ, ОМС | январь-декабрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
| Подраздел 5.3. Учения и тренировки |  |  |  |  |  |
|  | Участие в подготовке и проведении командно-штабного учения с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных (ландшафтных) пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | март | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Участие в комплексных учениях по подтверждению готовности эксплуатирующих организаций к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов | по отдельному плану | Кичменгско-Городецкий округ | Организации округа |  |
|  | Участие в проведении тренировок с учреждениями подсети СНЛК Вологодской области | по отдельному плану | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, Организации округа |  |
| Подраздел 5.4. Сборы, семинары |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка материалов и участие в сборе по подведению итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны за 2022 год и постановка задач на 2023 год | январь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа |  |
| Подраздел 5.5. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
|  | Участие в региональном этапе соревнований «Школа безопасности» | май | Верховажский округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, управление образования |  |
| Подраздел 5.6. Конкурсы, выставочная деятельность, спортивные, памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» на территории Вологодской области | август-октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшую ЕДДС муниципального образования среди муниципальных образований Вологодской области | октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | ЕДДС Кичменгско-Городецкого округа |  |
| Раздел 6. Мероприятия, проводимые Правительством Вологодской области, в части, касающейся Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Подраздел 6.1. Разработка основных планирующих и отчётных документов |  |  |  |  |  |
|  | Направление информации в ГУ МЧС России по Вологодской области для подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии гражданской обороны области за 2022/2023 годы в рамках Регламента сбора и обмена информацией в области гражданской обороны на территории области | до 20 января до 20 июня | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа |  |
|  | Приведение в соответствие с законодательными и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации законодательных и иных актов Вологодской области, органов местного самоуправления в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
| Подраздел 6.2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении месячника по гражданской обороне в ОИГВ, ОМС и организациях Вологодской области | октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Проведение мероприятий ОМС области, направленных на приведению ЕДДС МО в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» и Примерным положением о единой дежурно - диспетчерской службе муниципального образования, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 29 ноября 2022 года № 9, с рассмотрением итогов проведенных мероприятий на заседании КЧС и ПБ ОМС. | в течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ЕДДС. |  |
|  | Корректировка и обновление данных о силах и средствах постоянной готовности ТП РСЧС области в системе автоматизированного учета | декабрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Заключение соглашений с операторами связи о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | январь-декабрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Организация взаимодействия по созданию, развитию, содержанию, реконструкции и эксплуатации РАСЦО, ЛСО, КСЭОН, проводимых ОИГВ, ОМС и организациями Вологодской области, включая участие в проверках их работоспособности | по отдельным планам | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, Служба оповещения и связи |  |
|  | Организация взаимодействия по созданию, содержанию, реконструкции и эксплуатации МСОН, включая участие в проверках их работоспособности (заключение договора на эксплуатационное техническое обслуживание, утверждение плана-графика проведения эксплуатационного технического обслуживания) | В течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, Служба оповещения и связи |  |
| Подраздел 6.3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |
| Подраздел 6.3.1. Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
|  | Участие в учебно-методическом занятии: «Итоги работы ОМС по выполнению Регламента сбора и обмена информацией в области гражданской обороны ОМС за 2022 год» | февраль | г. Вологда, (УМЦ по ГО и ЧС ВО) | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Участие в учебно-методическом занятии: «Организация эвакуационных мероприятий на территории области»; «Реализация положений постановления Губернатора области от 06 декабря 2019 года № 32 «Об организации заблаговременной подготовки безопасных округов к проведению эвакуационных мероприятий на территории Вологодской области». | март | на базе Правительства области (ВКС) | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Проведение командно-штабных учений по теме: «Действия органов управления и сил при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также выполнения мероприятий по гражданской обороне»: - Кичменгско-Городецкий муниципальный округ; | август | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ, ПСЧ-29, АСС округа, организации района |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по профилактике пожаров в населенных пунктах области | январь-декабрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа |  |
| Подраздел 6.3.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
|  | Аттестация аварийно-спасательных формирований и подразделений ГПС области на право ведения АСДНР в чрезвычайных ситуациях, а также сотрудников (работников) подразделений ГПС и АСС (АСФ) области на квалификацию «спасатель» | по отдельному плану | г. Вологда | АСС Кичменгско-Городецкого округа |  |
|  | Получение методической помощи ОИГВ области, органам местного самоуправления и организациям в организации подготовки всех категорий населения в области ГО и защиты от ЧС | январь-декабрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Подготовка уполномоченных должностных лиц по ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ОИГВ, ОМС и организаций в БОУ ДПО ВО «УМЦ по ГО и ЧС ВО» | по плану комплектования на 2023 год | Вологодская область | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, |  |
|  | Оказание помощи ВоГУ в подготовке студентов специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» | по плану ВоГУ | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
| Подраздел 6.3.3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Участие в 11 областном конкурсе «Пожарная безопасность-2023» | 1 сентября – 1 декабря | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание: «Лучший руководитель администрации муниципального округа - Руководитель ГО» на территории Вологодской области в 2023 году | декабрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание: на звание «Лучшая учебно-материальная база в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления Вологодской области» | сентябрь-октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание: на звание «Лучшая учебно-материальная база гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций образовательных организаций Вологодской области» | сентябрь-октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
| Подраздел 6.4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Вологодской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
|  | Проверка готовности объектов топливно-энергетического комплекса Вологодской области к осеннее - зимнему периоду 2023-2024 годов | август-октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, Заместитель главы округа по развитию инфраструктуры и экологии |  |
| 7. Мероприятия, проводимые администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Подраздел 7.1. Разработка основных планирующих и отчётных документов |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Кичменгско-Городецкого округа Вологодской области на 2023 год | до 25 января | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация Кичменгско-Городецкого округа, ОМПГОЧСБ |  |
|  | Корректировка (актуализация) Плана: действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Кичменгско-Городецкого округа; по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории Кичменгско-Городецкого округа; предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Кичменгско-Городецкого округа; | к 1 марта к 15 марта к 15 марта | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧСБ администрации округа |  |
|  | Корректировка (уточнение) паспорта безопасности Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Март 2023 года | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧСБ администрации округа |  |
| Подраздел 7.2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Организация проведения месячника по гражданской обороне в ОМС и организациях Кичменгско-Городецкого округа | октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧСБ администрации округа |  |
|  | Развитие единой дежурно-диспетчерской служб (ЕДДС) Кичменгско-Городецкого округа | в течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация округа |  |
|  | Выполнение противопаводковых мероприятий на территории Кичменгско-Городецкого округа | февраль-март по отдельному плану | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧСБ администрации округа |  |
|  | Выполнение мероприятий по безопасному прохождению пожароопасного периода на территории Кичменгско-Городецкого округа | март-май апрель-октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация округа, организации округа |  |
|  | Участие в проведении комплекса мероприятий по контролю и обеспечению безопасности людей на водоёмах Кичменгско-Городецкого округа в период навигации и купального сезона | апрель-октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧСБ администрации округа, |  |
|  | Проведение заседаний Кичменгско-Городецкой окружной эвакуационной комиссии | по отдельному плану | Кичменгско-Городецкий округ | Председатель Кичменгско-Городецкой окружной эвакуационной комиссии, ОМПГОЧСБ администрации округа |  |
|  | Проведение заседаний КЧС и ОПБ Кичменгско-Городецкого округа | по отдельному плану | Кичменгско-Городецкий округ | КЧС и ОПБ округа, ОМПГОЧСБ администрации округа |  |
|  | Проведение мероприятий по реализации полномочий ОМС по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования. | В течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрации округа |  |
|  | Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности. | В течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрации округа, Организации округа |  |
|  | Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | В течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрации округа |  |
|  | Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением. | В течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрации округа |  |
|  | Установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия. | При необходмости | Кичменгско-Городецкий округ | Администрации округа |  |
|  | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. | В течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрации округа, дорожные организации округа |  |
|  | Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; | В течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрации округа |  |
|  | Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. | В течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрации округа, Организации округа |  |
|  | Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. | В течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрации округа, Организации округа |  |
|  | Разработка паспорта в отношении населенных пунктов подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. | до 30 марта | Кичменгско-Городецкий округ | Администрации округа |  |
|  | Организация мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в населенных пунктах подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. | В течение года | Кичменгско-Городецкий округ | Администрации округа |  |
| Подраздел 7.3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |
| Подраздел 7.3.1. Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны на территории Кичменсгско-Городецкого округа Вологодской области | октябрь | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧСБ администрации округа, ЕДДС округа, эвакуационная комиссия, спасательные службы ГО округа |  |
|  | Участие в комплексных учениях по подтверждению готовности эксплуатирующих организаций к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов | по отдельному плану | Кичменгско-Городецкий округ | Организации округа |  |
| Подраздел 7.3.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
|  | Организация подготовки работающего и неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера в соответствии с примерной программой обучения | январь-декабрь | Кичменгско-Городецкий округ | Администрация округа |  |
| Подраздел 7.3.3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Проведение смотра-конкурсе «Лучшая добровольная пожарная команда Кичменгско-Городецкого МР», «Лучший добровольный пожарный Кичменгско-Городецкого МР». | Август (1-15.08.2022) | Вологодская область Кичменгско-Городецкий округ | Глава Кичменгско-Городецкого муниципального округа, администрация округа |  |
|  | Участие в областном смотр-конкурсе «Лучшая добровольная пожарная команда», «Лучший добровольный пожарный». | Август (15-31.08.2022) | Вологодская область | Глава Кичменгско-Городецкого муниципального округа, КУ ПБ ВО «Противопожарная служба», ГУ МЧС России по Вологодской области |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая учебно-материальная база в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления Вологодской области» | сентябрь-октябрь | Вологодская область | Глава округа, ОМПГОЧСБ администрации округа |  |
| Подраздел 7.4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Кичменгско-Городецкого муниципального Вологодской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
|  | Итоговые проверки готовности АСС округа, инвентаризация материальных запасов, основных средств и расчетов | по отдельному плану | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧСБ администрации округа , АСС округа |  |
|  | Смотр готовности сил и средств окружного звена ТП РСЧС Вологодской области к осуществлению мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья и пожароопасного периода на территории области | март-апрель | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧСБ администрации округа |  |
|  | Участие в специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации ЗС ГО | в течение года | Кичменгско-Городецкий округ | ОМПГОЧСБ администрации округа |  |

Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГОЧС

и безопасности Кичменгско-Городецкого муниципального округа                                   Н.И.Киркина