АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.05.2023 №  490

с. Кичменгский Городок

О возможности изменения(увеличения)

цены контракта, предметом которого является

выполнение работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объекта капитального

строительства, проведению работ по сохранению

объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями) (далее - Закон) для обеспечения муниципальных нужд округа (далее - контракт):

а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 Закона изменение существенных условий контракта, стороной которого является муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Закона бюджетное учреждение,  осуществляющие закупки (далее - заказчик), в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145 (с последующими изменениями);

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и подрядчиком (поставщиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения подрядчика поставщика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

б) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в решении об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения администрацией округа о выделении средств из резервного фонда администрации округа (в случае использования таких ассигнований) в соответствии с Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации округа, утвержденным постановлением администрации муниципального округа от 14.02.2023 № 132 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации округа»;

в) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в решении об осуществлении капитальных вложений, не требуется:

внесение изменений в решение об осуществлении капитальных вложений;

проведение проверки инвестиционного проекта в соответствии с постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 01.10.2015 № 619 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств районного бюджета, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств районного бюджета»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01.05.2023 года, подлежит официальному опубликованию в газете Заря Севера" и размещению на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Кичменгско-Городецкого

муниципального округа                                                                        С.А. Ордин