****

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.01.2025 № 53

с. Кичменгский Городок

Об утверждении дорожной карты перечня мероприятий по реализации регионального проекта «Обеспечение пожарной безопасности на территории

Вологодской области» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе

На основании письма Министерства региональной безопасности Вологодской области от 26.12.2024 №ИХ.09-7083/24 об организации работы по созданию и (или) ремонту источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения, администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по реализации перечня мероприятий в рамках регионального проекта «Обеспечение пожарной безопасности на территории Вологодской области» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы округа по развитию инфраструктуры Гладских А.Д.
3. Постановление разместить на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Кичменгско – Городецкого

муниципального округа С.А. Ордин

Приложение

к постановлению администрации

Кичменгско-Городецкого

муниципального округа

от 24.01.2025 года № 53

Дорожная карта по реализации перечня мероприятий в рамках регионального проекта «Обеспечение пожарной безопасности на территории Вологодской области» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | | срок |
| 1 | Разработка дорожной карты по реализации перечня мероприятий по реализации регионального проекта «Обеспечение пожарной безопасности на территории Вологодской области» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе. | До 17.01.2025 |
| 2 | Проведение обследования на территории Кичменгско-Городецкого округа пожарных водоемов. Определение мест создания и ремонта источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в рамках проекта. | До 20.01.2025 |
| 3 | Информирования населения о реализации регионального проекта «Обеспечение пожарной безопасности на территории Вологодской области» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе на всех возможных информационных ресурсах . | До 27.01.2025 |
| 4 | Подготовка пакета документов для проведения процедуры торгов на создание и ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в рамках проекта. | До 27.01.2025 |
| 5 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на создание и ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в рамках проекта. |  |
| 5.1 | Размещение извещений. | До 10.02.2025 |
| 5.2 | Заключение контрактов. | До 01.03.2025 |
| 6 | Выполнение работ по созданию и ремонту источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в рамках проекта. | До 01.09.2025 |
| 7 | Информирования населения о реализации проекта «Обеспечение пожарной безопасности на территории Вологодской области» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе на всех возможных информационных ресурсах в части выполнения мероприятий по созданию и ремонту источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в рамках проекта. | До 10.09.2025 |