Мониторинг реализации

мероприятий муниципальной программы "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого округа» за 1 полугодие 2024 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Статус <*> | Срок |  |  |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации (наступления контрольного события) |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1«Обеспечение безопасности проживания населения Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | Администрация округа, КУ «Центр обеспечения деятельности» | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  | x |
| Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения администрацией округа. Обеспечение взаимодействия и информационного обмена при решении задач в области прогнозирования, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Администрация округа, КУ «Центр обеспечения деятельности» | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  | Обеспечена работа муниципальной системы оповещения. |
| Контрольное событие 1.2.1. Услуги связи для обеспечения функционирования технологического оборудования, предназначенного для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа | Администрация округа |  | x | x | 31.12 |  | x |
| Контрольное событие 1.2.2. эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения (МСО), расположенного на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области | Администрация округа |  | x | x | 31.12 |  | x |
| Контрольное событие1.2.3.Содержание ЕДДС | КУ «Центр обеспечения деятельности» |  | x | x | 31.12 |  | x |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Аварийно-спасательной службой Кичменгско-Городецкого округа | Администрация округа, КУ «Центр обеспечения деятельности» | x | 01.01 | 01.01 | 01.07 |  | Обеспечена работа АСС |
| Контрольное событие1.3.1.Содержание АСС | КУ «Центр обеспечения деятельности» |  | x | x | 01.07 |  | x |
| Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на водных объектах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  | Обеспечено функционирование лодочных переправ. Проведены превентивные мероприятия по безопасности на водных объектах. |
| Контрольное событие 1.7.1.Содержание лодочных переправ | КУ «Центр обеспечения деятельности» |  | x | x | 01.11 |  | x |
| Контрольное событие 1.7.2.Получение гидрологической информации в период паводка | Администрация округа |  | x | x | 30.05 |  | x |
| Контрольное событие 1.7.2.Лабораторные исследования природной воды, почвы | Администрация округа |  | x | x | 25.08 |  | x |
| Подпрограмма 2. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  | x |
| Основное мероприятие 2.4. Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 | x | x |
| Контрольное событие 2.4.1.Прокладка кабеля и монтаж камер | Администрация округа |  | x | x | 1.11 |  | x |
| Подпрограмма 4. «Безопасность дорожного движения» | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  | x |
| Основное мероприятие 4.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  | Проведены мероприятия по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения |
| Контрольное событие 4.1.2.проведение муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо» | Администрация округа |  | x | x | 01.05 |  | x |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  | x |
| Основное мероприятие 7.1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  |  |
| Контрольное событие 7.1.1. Обустройство пожарных водоемов | Администрация округа |  | x | x | 1.10 |  | x |
| Подпрограмма 8. «Реализация отдельных государственных полномочий» | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  | x |
| Основное мероприятие 8.1. Реализация отдельных государственных полномочий для осуществления первичного воинского учета администрацией округа | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  |  |
| Контрольное событие 8.1.1. Содержание работников ВУС | Администрация округа |  | x | x | 31.12 |  | x |
| Основное мероприятие 8.2. Реализация отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции, общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов. | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  |  |
| Контрольное событие 8.2.1. Составление общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции | Администрация округа |  | x | x | 31.12 |  | x |
| Подпрограмма 9. «Обеспечение мобилизационных мероприятий и мероприятий по территориальной обороне на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  | x |
| Основное мероприятие 9.1. Создание условий для работы с секретными документами в администрации округа | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  |  |
| Контрольное событие 9.1.1. Аттестация АРМ | Администрация округа |  | x | x | 01.10 |  | x |
| Контрольное событие 9.1.2. Оборудование кабинета для работы с секретными документами | Администрация округа |  | x | x | 01.10. |  |  |
| Основное мероприятие 9.2. Обеспечение мобилизационных мероприятий | Администрация округа | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  |  |
| Контрольное событие 9.2.1. Изготовление табличек для ПЭП | Администрация округа |  | x | x | 31.12 |  | x |
| Итого по муниципальной программе | Администрация округа КУ «Центр обеспечения деятельности» | x | 01.01 | 01.01 | 31.12 |  | x |

<*> В графе 3 отмечаются "*" наиболее важные контрольные события в соответствии с планом действий по реализации муниципальной программы.

<**> Краткое описание полученного непосредственного результата отражает фактически полученные качественные и (или) количественные результаты реализации основного мероприятия (мероприятия) за отчетный период.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального округа (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета муниципального округа |  | субвенции, субсидии и иные трансферты областного и федерального бюджетов |  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета муниципального округа) |  |
|  | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1«Обеспечение безопасности проживания населения Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | 4781,0 | 2614,2 | 4781,0 | 2614,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения администрацией округа. Обеспечение взаимодействия и информационного обмена при решении задач в области прогнозирования, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | 1803,8 | 1094,8 | 1803,8 | 1094,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие 1.2.1. Услуги связи для обеспечения функционирования технологического оборудования, предназначенного для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Контрольное событие 1.2.2. эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения (МСО), расположенного на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Контрольное событие1.2.2.Содержание ЕДДС | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Аварийно-спасательной службой Кичменгско-Городецкого округа | 1626,8 | 745,6 | 1626,8 | 745,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие1.3.1.Содержание АСС | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на водных объектах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | 966,2 | 773,8 | 966,2 | 773,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие 1.7.1.Содержание лодочных переправ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Контрольное событие 1.7.2.Получение гидрологической информации в период паводка | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Контрольное событие 1.7.2.Установка предупреждающих знаков | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Подпрограмма 2. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 3448,2 | 32,08 | 223,7 | 32,08 | 3224,5 | x | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | 563,9 | 32,08 | 213,4 | 32,08 | 350,5 | x | 0 | 0 |
| Контрольное событие 2.4.1.Прокладка кабеля и монтаж камер | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Подпрограмма 4. «Безопасность дорожного движения» | 610,1 | 10,1 | 10,1 | 10 | 600,0 | x | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие 4.1.2.проведение муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо» | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | 2344,1 | 1,392 | 2344,1 | 1,392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7.1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | 2344,1 | 1,392 | 2344,1 | 1,392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие 7.1.1. Обустройство пожарных водоемов | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Подпрограмма 9. «Обеспечение мобилизационных мероприятий и мероприятий по территориальной обороне на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | 1050,0 | 88,5 | 1050,0 | 88,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9.1. Создание условий для работы с секретными документами в администрации округа | 1050,0 | 88,5 | 1050,0 | 88,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие 9.1.1. Аттестация АРМ | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Контрольное событие 9.1.2. Оборудование кабинета для работы с секретными документами | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие 9.2. Обеспечение мобилизационных мероприятий | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Контрольное событие 9.2.1. Изготовление табличек для ПЭП | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого по муниципальной программе | 13467,4 | 3202,08 | 8438,9 | 3202,08 | 5028,5 | 455,9 | 0 | 0 |

Начальник отдела по мобилизационной подготовке,

ГОЧС и безопасности Кичменгско-Городецкого

муниципального округа                                                                                                                                                Н.И.Киркина