Форма полугодового мониторинга реализации

мероприятий муниципальной программы **«Реализация государственной молодежной политики и создание условий для развития гражданского общества в Кичменгско-Городецком муниципальном округе на 2023-2025 годы» за 1 полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Статус <\*> |  | Срок | | | | Полученный непосредственный результат (краткое описание) <\*\*> |
|  | начала реализации | | окончания реализации (наступления контрольного события) | |
|  | план | факт | план | факт |
| 1 | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Подпрограмма 1 «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Кичменгско-Городецкого муниципального округа»** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1  Содействие патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи | | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа | x |  | 2023 | 2023 |  |  | За 1 полугодие 2023 года проведено |
| Контрольное событие 1.1.1 | |  |  | x | x |  |  |
| Мероприятия патриотической направленности (кол-во мероприятий) | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 Содействие улучшению жилищных условий молодых семей | | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | x |  |  |  |  |  | Выданы свидетельства на получение социальной выплаты 2 семьям |
| Контрольное событие 2.1.1 | |  |  | x | x |  |  |
| Получение социальной выплаты на приобретение, строительство жилья (количество семей) | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма "Организация молодежной политики на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа"** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1. Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, самореализации и самоопределения | | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  | Проведено --- мероприятий для молодежи и принято участие в --- областных мероприятиях |
| Контрольное событие 3.1.1 | |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на развитие социально-экономической активности молодежи | |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданских и молодежных инициатив в Кичменгско – Городецком муниципальном округе"** | | | | | | | | |  |
| Основное мероприятие 4.1. Предоставление финансовой поддержки для реализации социальных проектов физическим лицам | | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа | x |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 4.1.1 | |  |  | x | x |  |  |  |
| Получение финансовой поддержки на реализацию социальных проектов | |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | | x |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 4.2.1 | |  |  | x | x |  |  |  |
| Получение субсидии некоммерческими организациями | |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по государственной программе | |  | x |  |  |  |  |  | x |

<\*> В графе 3 отмечаются "\*" наиболее важные контрольные события в соответствии с планом действий по реализации муниципальной программы.

<\*\*> Краткое описание полученного непосредственного результата отражает фактически полученные качественные и (или) количественные результаты реализации основного мероприятия (мероприятия) за отчетный период.

Приложение 11 (продолжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) | | | | | | | |
| всего | | в том числе | | | | | |
| собственные доходы районного бюджета | | субвенции, субсидии и иные трансферты областного и федерального бюджетов | | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам районного бюджета) | |
| предусмотрено на отчетный год <\*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <\*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <\*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <\*> | кассовые расходы на отчетную дату |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 Содействие патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи | 140,0 | 62,3 | 140,0 | 62,3 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Мероприятия патриотической направленности (кол-во мероприятий) | 140,0 | 62,3 | 140,0 | 62,3 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 Содействие улучшению жилищных условий молодых семей | 926,0 | 926,0 | 343,9 | 343,9 | 582,1 | 582,1 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 2.1.1 | x | x | X | x | x | x | x | x |
| Получение социальной выплаты на приобретение, строительство жилья (количество семей) | 926,0 | 926,0 | 343,9 | 343,9 | 582,1 | 582,1 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3. «Организация молодёжной политики на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | | | | | | | | |
| Мероприятие.3.1 Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, самореализации и самоопределения | 230,0 | 71,2 | 230,0 | 71,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 3.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Мероприятия, направленные на развитие социально-экономической активности молодежи | 230,0 | 71,2 | 230,0 | 71,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданских и молодежных инициатив в Кичменгско – Городецком муниципальном округе" | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1. Предоставление финансовой поддержки для реализации социальных проектов физическим лицам | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 4.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Получение финансовой поддержки на реализацию социальных проектов | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 4.2.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Получение субсидии некоммерческими организациями | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 1796,0 | 1259,5 | 1213,9 | 677,4 | 582,1 | 582,1 | 0,00 | 0,00 |