Форма полугодового мониторинга реализации

мероприятий муниципальной программы «**Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном округе**

**на 2023-2025 годы» за 1 полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Статус <\*> | Срок | | | | Полученный непосредственный результат (краткое описание) <\*\*> |
| начала реализации | | окончания реализации (наступления контрольного события) | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.  Организация и проведение спортивных мероприятий | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа  Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Х | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |
| Контрольное событие 1.1 | Х | х | х |  |  | х |
| Организация проведения мероприятий и содержание объектов спорта |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | Управлением культуры проведено 52 спортивных мероприятия, участие в которых приняли 1681 человек разных возрастов |
| Контрольное событие 1.2 | Х | х | х |  |  | х |
| Мероприятия по организации и проведению на территории муниципального образования по месту жительства организованных занятий граждан физической культурой |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | Организовано 14 групп для занятий в рамках проекта «Народный тренер». Регулярно занимаются 200 человек. |
| Контрольное событие 1.3 | Х | х | х |  |  | х |
| Реализация мероприятий по обустройству объектов городской и сельской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом |  | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |
| Основное мероприятие 2  Строительство спортивных сооружений |  | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |
| Контрольное событие 2.1 | Х | х | х |  |  | х |
| Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и ее экспертизе |  | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |
| Контрольное событие 2.2 | Х | х | х |  |  | х |
| Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта |  | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |
| Контрольное событие 2.3 | Х | х | х |  |  | х |
| Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом МОУ ДОД ДЮСШ с. Кичменгский Городок |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | Продолжается строительство спортивного центра |
| Контрольное событие 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3  Приобретение спортивного инвентаря |  | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |
| Контрольное событие 3.1 | Х | х | х |  |  | х |
| Приобретение спортивного инвентаря |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4  Содержание объектов спортивной инфраструктуры округа |  | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |
| Контрольное событие 4.1 | Х | х | х |  |  | х |
| Организация, проведение мероприятий и содержание объектов спорта |  | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |
| Итого по государственной программе |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | х |

<\*> В графе 3 отмечаются "\*" наиболее важные контрольные события в соответствии с планом действий по реализации муниципальной программы.

<\*\*> Краткое описание полученного непосредственного результата отражает фактически полученные качественные и (или) количественные результаты реализации основного мероприятия (мероприятия) за отчетный период.

Приложение 11 (продолжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) | | | | | | | |
| всего | | в том числе | | | | | |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | | субвенции, субсидии и иные трансферты областного и федерального бюджетов | | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета муниципального округа) | |
| предусмотрено на отчетный год <\*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <\*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <\*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <\*> | кассовые расходы на отчетную дату |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Основное мероприятие 1.**  **Организация и проведение спортивных мероприятий** | **4 694,5** | **844,4** | **1 404,5** | **662,6** | **3 290,0** | **181,8** | **0,00** | **0,00** |
| Контрольное событие 1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Организация проведения спортивных мероприятий и содержание объектов спорта | 1 249,5 | 602,0 | 1 249,5 | 602,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 1.2 | X | x | X | x | x | x | x | x |
| Мероприятия по организации и проведению на территории муниципального образования по месту жительства организованных занятий граждан физической культурой | 666,7 | 242,4 | 66,7 | 60,6 | 600,0 | 181,8 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 1.3 | X | x | X | x | x | x | x | x |
| Реализация мероприятий по обустройству объектов городской и сельской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | 2 778,3 | 0,0 | 88,3 | 0,0 | 2 690,0 | 0,0 |  |  |
| **Основное мероприятие 2**  **Строительство спортивных сооружений** | **161 271,0** | **31 139,4** | **7 636,6** | **2 192,6** | **153 634,4** | **28 946,8** | **0,00** | **0,00** |
| Контрольное событие 2.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и ее экспертизе | 1470,0 | 362,3 | 1470,0 | 362,3 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта | 1415,0 | 935,0 | 1415,0 | 935,0 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом МОУ ДОД ДЮСШ с. Кичменгский Городок | 158 386,0 | 29 842,1 | 4 751,6 | 895,3 | 153 634,4 | 28 946,8 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 2.4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3  Приобретение спортивного инвентаря | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 3.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Приобретение спортивного инвентаря | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 4**  **Содержание объектов спортивной инфраструктуры округа** | **7 402,1** | **0,00** | **7 402,1** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |
| Контрольное событие 4.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Организация, проведение мероприятий и содержание объектов спорта | 7 402,1 |  | 7 402,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по муниципальной программе** | **173 367,6** | **31 983,8** | **16 443,2** | **2 855,2** | **153 634,4** | **29 128,6** | **0,00** | **0,00** |