Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ НЕДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Кичменгско-Городецком муниципальном округе на 2023-2025 годы» | | | | |
| 1 | Количество мероприятий по защите от экологической опасности. | шт. | 2 | 2 | отсутствует |
| 3 | Количество отловленных животных без владельцев | шт. | 15 | 7 | Администрацией округа были объявлены 4 аукциона, которые были признаны не состоявшимися, в связи с тем, что по окончанию не подано ни одной заявки. 13.06.2023 г. заключен муниципальный контракт на оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории округа в количестве 7 голов.  Осенью планируется заключение дополнительного контракта на 8 голов. |
| 4 | Доля населения округа, охваченного организованным сбором ТКО. | % | 95 | 95 | отсутствует |
| 5 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов | шт. | 3 | 0 | 03.07.2023 г. объявлен аукцион, планируемый срок заключения контракта – июль. |
| 6 | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 30 | 0 | Подготавливается необходимая документация для размещения на торги и заключения контракта, планируемая дата – август. |
| 7 | Доля обслуженных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | отсутствует |
| 8 | Доля выполненного годового норматива трудозатрат при исполнении отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды. | % | 100 | 100 | отсутствует |
| 9 | Площадь озелененных территорий общего пользования | кв.м | 900 | 900 | отсутствует |