Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого района в 2023-2025 годах» за 2023 год

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого района в 2020-2025 годах» за 2022 год |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | численность погибших при чрезвычайных ситуациях межмуниципального характера; | чел | 0 | 0 | 0 | В результате реализации программы не допущено чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера; В рамках программы проведено ежегодно 4 технических проверок территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк»; обучено 9 должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров центра обработки вызовов системы-112 и «Безопасный город» по соответствующим программам ;работа ЕДДС и АСС способствовала предупреждению ЧС на территории района |
| 2 | уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) | Ед | 1042 | 1032 | 1023 | По итогам 2023 года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось осталось на прежнем уровне. 2023 год -151, 2022 - 149.В рамках реализации программы установлено 31 камера видеонаблюдения АПК "Безопасный город" |
| 3 | доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет; | % | 0 | 1,1 | 0,04 | За 2023 год произошел рост преступлений, совершенных несовершеннолетними,2023- 3, 2022 - 0. |
| 4 | снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (по отношению к 2018 году) | % | 96 | 99,1 | 99,1 | В 2023 году произошел рост рецидивной преступности с 63 до 67. |
| 5 | социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек) | ед | 5,5 | 7,67 | 5,5 | В 2023 году в ДТП погиб 1 человек (в 2022 -1). |
| 6 | снижение числа потребителей психоактивных веществ в области по отношению к 2018 году | % | 0 | 0 | 0 | В 2023 году потребителей ПАВ на территрии района не зафиксировано. |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности проживания населения района»» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | количество чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | количество проведенных комплексных технических проверок территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк» | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 3 | количество региональных и (или) всероссийских соревнований «Школа безопасности» или региональных и (или) всероссийских полевых лагерей «Юный спасатель», в которых принимала участие команда района | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | количество должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров системы-112 и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам | чел. | 18 | 22 | 9 |  |
|  | Подпрограмма 2 ««Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к предыдущему году | % | -21,2 | -4,3 | -21,2 |  |
| 2 | количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 26 | 27 | 31 |  |
| 3 | прирост количества административных правонарушений, выявленных с помощью добровольных народных дружин, по отношению к предыдущему году | % | 2 | 1,3 | 2 (физический показатель) |  |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году | чел | 0 | -3 | +3 |  |
| 2 | удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление | % | 0 | 1,1 | 0,04 | За 2023 год произошел рост преступлений, совершенных несовершеннолетними,2023- 3, 2022 - 0. |
|  | Подпрограмма 4«Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по отношению к 2018 году | % | 1,04 | 1,96 | 1,04 |  |
| 2 | транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) | ед | 1 | 2 | 1 |  |
| 3 | снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к 2018 году | % | 75 | 80 | 75 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» |  |  |  |  |  |
| 1 | количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, получивших помощь и к которым были применены меры социальной поддержки | чел | 8 | 5 | 8 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2017 году | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к 2017 году | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2017 году | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2017 году | % | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

.

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы ( тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого района в 2020-2025 годах» | всего | 0 | 9064,2 | 9064,2 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация района | 0 | 4330,4 | 4330,4 |
|  |  | Соисполнитель КУ «ЦОД ОМСУ и МУ» | 0 | 4733,8 | 4733,8 |
|  |  | Соисполнитель Управление образования администрации района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности проживания населения района» | всего | 0 | 5113,9 | 5113,9 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация | 0 | 380,1 | 380,1 |
|  |  | Соисполнитель подпрограммы 1 КУ «ЦОД ОМСУ и МУ» | 0 | 4733,8 | 4733,8 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | всего | 0 | 483,5 | 483,5 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 2 Администрация района | 0 | 483,5 | 483,5 |
|  |  | Соисполнитель подпрограммы 2 Управление образования администрации района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | всего | 0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 3 Администрация района | 0 | 40,0 | 40,0 |
| Подпрограмма 4 | «Безопасность дорожного движения» | всего | 0 | 20 | 20,0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 4 Администрация района | 0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Соисполнитель Управление образования администрации района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» | всего | 0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 5 Администрация района | 0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 6 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | всего | 0 | 2399,5 | 2399,5 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 7 Администрация района | 0 | 2399,5 | 2399,5 |
| Подпрограмма 8 | «Реализация отдельных государственных полномочий» | всего | 0 | 997,3 | 997,3 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 8 Администрация района | 0 | 997,3 | 997,3 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(  тыс.руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год <*> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого округа в 2020-2025 годах» | всего | 9064,2 | 9064,2 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 250,7 | 250,7 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 997,3 | 997,3 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 7816,2 | 7816,2 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности проживания населения района» | всего | 5113,9 | 5113,9 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 5113,9 | 5113,9 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения государственным учреждением, обеспечивающим региональную безопасность, содержание ЕДДС | всего | 1901,1 | 1901,1 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1901,1 | 1901,1 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Аварийно-спасательной службой Кичменгско-Городецкого района, содержание АСС | всего | 2481,7 | 2481,7 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2481,7 | 2481,7 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего | 31 | 31 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 31 | 31 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Проведение мероприятий по ликвидации потенциально опасных для жизни и здоровья населения мест на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего | 99,9 | 99,9 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 99,9 | 99,9 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС на водных объектах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего | 600,2 | 600,2 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 600,2 | 600,2 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | всего | 483,5 | 483,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 250,7 | 250,7 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 232,8 | 232,8 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | всего | 463,5 | 463,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 250,7 | 250,7 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 212,8 | 212,8 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | всего | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Безопасность дорожного движения» | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Создание условий для социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего | 2399,5 | 2399,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2399,5 | 2399,5 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Основное мероприятие 7.1 Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего | 2399,5 | 2399,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2399,5 | 2399,5 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 | Реализация отдельных государственных полномочий | всего | 997,3 | 997,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 997,3 | 997,3 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1 | Основное мероприятие 8.1. Реализация отдельных государственных полномочий для осуществления первичного воинского учета администрацией округа | всего | 996,5 | 996,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 996,5 | 996,5 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.2 | Основное мероприятие 5.2. Реализация отдельных государственных полномочий по составлению списков присяжных наблюдателей | всего | 0,8 | 0,8 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0,8 | 0,8 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

.

<*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации округа | Об утверждении программы | Начальник ОМПГОЧСБ администрации округа Киркина Н.И. | От 19.01.2023г.. №45 |
| 2 | Постановление администрации округа | О внесении изменений | Начальник ОМПГОЧСБ администрации округа Киркина Н.И. | От 19,05,2023. №502 |
| 3 | Постановление администрации округа | О внесении изменений | Начальник ОМПГОЧСБ администрации округа Киркина Н.И.. | От 01,06,2023 №553 |
| 4 | Постановление администрации округа | О внесении изменений | Начальник ОМПГОЧСБ администрации округа Киркина Н.И.. | От 06,10,2023 №1049 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации От 19,05,2023. №502 | Корректировка плановых значений |  |
| Постановление администрации От 01,06,2023 №553 | Корректировка расходной части подпрограмм |  |
| Постановление администрации От 06,10,2023 №1049 | Корректировка расходной части подпрограмм |  |