Утверждаю:

Начальник Управления культуры,

молодежной политики, туризма

администрации Кичменгско-Городецкого

муниципального округа

Е.А. Казарина

Годовой отчет о реализации

муниципальной программы «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном округ», утвержденной постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа

от 07.02.2023 года № 111 (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежной политики, туризма администрации Кичменгско-Городецкого округа

Соисполнитель: Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

Отчетный год: 2024

Дата составления годового отчета: 30 января 2025 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес лица, ответственного за подготовку годового отчета:

Начальник Управления культуры, молодежной политики, туризма

Казарина Евгения Алексеевна

8(81740) 21239, 21552@mail.ru

Приложение 1

к Порядку

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе» Подпрограмма 1 «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело» |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства в общей численности детей этого возраста | % | 13,9 | 14,0 | 14,4 | В результате поставленных задач достигнуты следующие результаты: увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства в общей численности детей этого возраста на 0,4 %; |
| 2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей | % | 13,5 | 13,6 | 13,7 | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составило на 0,1 %; |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в области культуры к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100 | 100 | 100 | Показатель средней заработной платы педагогических работников выполнен в полном объеме и составил 100 %, в суммовом выражении 53968,87 рублей |
| 4 | Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог | % | 14,2 | 14,3 | 18,8 | В результате поставленных задач достигнуты следующие результаты: в полном объёме выполнен показатель по доле библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, положительная динамика + 4,5 % |
| 5 | Доля общедоступных библиотек округа, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет | % | 100 | 100 | 100 | Доля общедоступных библиотек округа, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет составила 100 % |
| 6 | Количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя | Ед. посещений на 1 жителя | 7,8 | 7,9 | 13,4 | показатель по количеству посещений общедоступных библиотек на одного жителя выполнен в полном объёме, положительная динамика плюс 5,5 посещения. В результате данного мероприятия выполнен текущий ремонт входной группы здания Вагановской библиотеки - филиала БУК «ЦБС». |
| 7 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100 | 100 | 100 | Показатель средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области выполнен в полном объеме и составил 100 %, в суммовом выражении 53066,20 рубля. |
| 8 | Приобщенность населения округа к культуре через посещения учреждений (мероприятий, кол-во посещений на 1 жителя) | посещений на 1жителя | 15,0 | 15,1 | 15,4 | В результате поставленных задач достигнут результат: количество посещений на 1 жителя увеличилось на 0,3 Показатель достигнут благодаря выездным мероприятиям. |
| 9 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек ( в муниципальных домах культуры) | чел. | 200 | 201 | 205 | Положительная динамика по средней численности участников клубных формирований на 5 человек |
| 10 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100 | 100 | 100 | Показатель средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области выполнен в полном объеме и составил 100 %, в суммовом выражении 53066,20 рубля. |
| 11 | Количество проведенных мероприятий для населения ( по сохранению традиционной народной культуры | ед. | 243 | 244 | 322 | увеличение количества проведённых мероприятий для населения увеличилось в сравнении с плановым на 58 единиц |
| 12 | Количество выездных мероприятий (по сохранению традиционной народной культуры) | ед. | 14 | 15 | 17 | показатель по количеству выездных мероприятий увеличился на 2 единицы |
| 13 | Количество мастеров народных художественных промыслов | чел. | 4 | 4 | 4 | показатель по количеству мастеров народных, художественных промыслов достигнут в полном объеме |
| 14 | Посещаемость музейных учреждений (посещений на одного жителя в год) | Посещений на одного жителя в год | 0,28 | 0,28 | 0,33 | Увеличение посещаемости музейных учреждений на 0,05 посещений на одного жителя в год. |
| 15 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 45 | 45 | 45 | Показатель достигнут в полном объеме |
| 16 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100 | 100 | 100 | Показатель средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области выполнен в полном объеме и составил 100 %, в суммовом выражении 53066,20 рубля. |
| 17 | Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием ( с учетом детских школ искусств) в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры муниципального образования области | % | 100 | 100 | 100 | в результате действия мероприятия в учреждении выполнены: текущий ремонт системы отопления; текущий ремонт забора; замена электропроводки; текущий ремонт кабинета хореографии (замена линолеума); Текущий ремонт поста охраны; замена батареи в каб. №3; замена линолеума в каб. 6. |
| 18 | Количество разработанных ПСД и получение заключений экспертиз на соответствие сметной стоимости | Ед. | 1 | 1 | 1 | В результате разработаны проектно-сметные документации и получена положительная экспертиза на ремонт кровли здания ДШИ (200,0 т.р.) |
| 19 | Количество детских школ искусств, в которых проведены ремонты | объект | 1 | - | - | - |
| 20 | Количество отремонтированных и оснащенных библиотек расположенных в сельской местности | ед | 1 | 1 | 1 | В результате действия мероприятия капитально отремонтирована и оснащена оборудованием и предметами мебели Плосковская библиотека - филиал БУК «Кичменгско - Городецкая централизованная библиотечная система» |
| 21 | Количество объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | ед. | 1 | 1 | 2 | Выполнены капитальные ремонты ЦТНК «Пересвет» и Куриловского сельского клуба (поручения Губернатора ВО) |
| 22 | Количество разработанных ПСД и получение заключений экспертиз на соответствие сметной стоимости | Ед. | 1 | 1 | 1 | В результате действия данного мероприятия проведена положительная экспертиза на капитальный ремонт Берёзовогорской библиотеки |
| 23 | количество книг, приобретенных в фонды муниципальных библиотек | ед. | - | 450 | 1011 | Целевой показатель выполнен в полном объеме. В результате приобретено 1011 экземпляра книг, что способствует обеспечению населения книгами и журналами с учётом их потребностей, интересов и различных социально-возрастных групп. |
| 24 | Количество сельских домов культуры в которых проведены ремонты | ед. | 1 | 1 | 1 | В рамках региональной программы «Сельский дом культуры» (программы Губернатора)проведен капитальный ремонт Плосковского дома культуры |
| 25 | Количество разработанных ПСД и получение заключений экспертиз на соответствие сметной стоимости | ед. | 1 | 1 | 7 | В результате разработаны проектно-сметные документации и получена положительная экспертиза на II этап ремонта филиала «Плосковский дом культуры» (экономия после 1-х торгов); на «Капитальный ремонт здания филиала «Березовогорский сельский клуб» БУК «Центральный дом культуры (ежегодное участие в программе губернатора «Сельский дом культуры»); ПСД и экспертиза на доп.работы по капитальному ремонту II этап филиала «Куриловский сельский клуб» БУК «Центральный дом культуры» (поручения Градсовета); ПСД и экспертиза на «Капитальный ремонт здания филиала «Еловинский сельский клуб» БУК «Центральный дом культуры» (поручение главы округа С.А.Ордина); составление сметной документации для монтажа системы видеонаблюдения для БУК «ЦДК» и филиала «Заречный ДК»; составление сметной документации для монтажа кнопки тревожной сигнализации, для БУК «ЦДК» и филиала «Заречный ДК»: составление сметной документации на систему экстренного оповещения об угрозе возникновения теракта и ЧС БУК «ЦДК» и филиалов. |
| 26 | Доля жителей муниципального образования области в процессе решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования области | % | 7,07 | - | - |  |
| 27 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | чел. | 1 | 1 | 1 | Оказана государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры. филиал «Заречный дом культуры» БУК «ЦДК».) |
| 28 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры |  |  |  |  | Оказана государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры Денежное поощрение получила Маклакова Галина Ивановна, заведующая филиалом «Захаровский дом культуры» |
| 29 | технически оснащены региональные и муниципальные музеи | ед. | - | 1 | 1 | Выполнено оснащение БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» |
| 30 | Количество поддержанных молодежных самодеятельных инструментальных коллективов | чел. | - | 1 | 1 | В результате реализации данного мероприятия приобретены музыкальные инструменты для Центрального дома культуры |
| 31 | Количество образовательных организации в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (оборудование ДШИ); | ед. | - | 1 | 1 | В результате проведения мероприятия музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащена ДШИ им.Н.П.Парушева |
| 32 | Доля объектов культуры обеспеченных функционирующей системой видеонаблюдения | ед. | - | 9.5 | 9,5 | Установлены системы видеонаблюдения в Центральном доме культуры и Заречном доме культуры |
| 33 | Доля объектов культуры в которых установлена копка тревожной сигнализации | ед. | - | 7,1 | 7,1 | Установлены копки тревожной сигнализации Центральном доме культуры и Заречном доме культуры |
| 34 | Доля объектов культуры обеспеченных функционирующей системой экстренного оповещения | ед. | - | 42,9 | 42,9 | Обеспечены системой экстренного оповещения Центральная библиотека и 12 филиалов БУК «ЦДК» |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | % от числа опрошенных | 87,0 | 87,0 | 87,0 | Проведенные социологические опросы показали, что уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры соответствует заявленному значению и составляет в 2024 году 87 % |
| Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Кичменгско - Городецком муниципальном округе на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество туристов и экскурсантов | Тыс. чел. | 10,3 | 11,0 | 29,0 | В гостиницах округа было размещено 3,7 тыс. гостей, туристические объекты, турмаршруты, округа посетили 13,6 тыс.чел. |
| 2 | Количество туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма | Ед. | 2 | 2 | 2 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 3 | Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | Тыс.чел. |  | 3,0 | 4,0 | в гостинницах округа было размещено 4,0 тыс.гостей. |
| 4 | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых в течение года своевременно проводились мероприятия по обследованию и фотофиксации | процент | 100 | 100 | 100 | значение достигнуто в полном объеме |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

к Порядку

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности. Создание условий для развития и поддержки народных художественных промыслов». | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Осуществление музейной деятельности» | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов)» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа. Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек, капитального ремонта, комплектования их фондов, государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры». | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений и государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры». | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы музеев». | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа. Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 9 | Основное мероприятие А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация регионального проекта «Культурная среда»» | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 10 | Основное мероприятие А2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие системы управления в сфере культуры» | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры и дополнительного образования» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Кичменгско – Городецком муниципальном округе на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Создание условий для развития туризма в Кичменгско-Городецком муниципальном округе» | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |

<*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

| НаНаименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета муниципального округа |  | субвенции, субсидии и иные трансферты областного и федерального бюджетов |  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам районного бюджета) |  |
|  | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1. «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело» | 102 770,6 | 102 770,6 | 69 232,2 | 69 232,2 | 33 538,4 | 33 538,4 |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». | 7 265,9 | 7 265,9 | 7 265,9 | 7 265,9 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие 2. «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | 14 215,0 | 14 215,0 | 14 215,0 | 14 215,0 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие 3. «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности. Создание условий для развития и поддержки народных художественных промыслов». | 25 340,5 | 25 340,5 | 25 340,5 | 25 340,5 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие 4. «Осуществление музейной деятельности» | 2 988,9 | 2 988,9 | 2 988,9 | 2 988,9 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие 5. «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов)» | 874,2 | 874,2 | 874,2 | 874,2 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие 6. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек, капитального ремонта, комплектования их фондов, государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры». | 2 172,3 | 2 172,3 | 395,8 | 395,8 | 1 776,5 | 1 776,5 |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие 7. «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений и государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры». | 27 977,0 | 27 977,0 | 2 735,5 | 2 735,5 | 25 241,5 | 25 241,5 |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие 8. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы музеев». | 1 052,6 | 1 052,6 | 52,6 | 52,6 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Контрольное событие 1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие A1 «Реализация регионального проекта «Культурна среда» | 5 473,6 | 5 473,6 | 109,5 | 109,5 | 5 364,1 | 5 364,1 |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие A2 Реализация регионального проекта «Творческие люди» | 156,3 | 156,3 |  |  | 156,3 | 156,3 |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 15 154,3 | 15 154,3 | 15 154,3 | 15 154,3 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Развитие системы управления в сфере культуры» | 4 536,5 | 4 536,5 | 4 536,5 | 4 536,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры и дополнительного образования» | 10 617,8 | 10 617,8 | 10 617,8 | 10 617,8 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.2.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Кичменгско- Городецком муниципальном округе» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития туризма в Кичменгско-Городецком муниципальном округе» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.2.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого по муниципальной программе «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе» | 102 770,6 | 102 770,6 | 69 232,2 | 69 232,2 | 33 538,4 | 33 538,4 |  |  |

Приложение 4

к Порядку

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

НПА НЕ ПРИНИМАЛИСЬ

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления района, орган администрации района, являющийся главным распорядителем средств районного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 06.03.2024 года № 146 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания № 101 от 25.12.2023 года |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 01.04.2024 года № 236 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания № 98 от 13.12.2023 года |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 10.06.2024 года № 484 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе» | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания № 123 от 05.04.2024 года |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 05.08.2024 года № 653 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе» | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания № 145 от 06.06.2024 года |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 20.09.2024 года № 789 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе» | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания № 158 от 12.07.2024 года |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 28.12.2024 года № 1162 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе» | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания № 184 от 07.11.2024 года |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 14.01.2024 года № 16 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе» | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания № 16 от 14.01.2025 года |