Утверждаю:

Начальник Управления культуры,

молодежной политики, туризма и спорта

администрации Кичменгско-Городецкого

муниципального округа

Е.А. Казарина

Годовой отчет о реализации

муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики и создание условий для развития гражданского общества в Кичменгско-Городецком муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 06.02.2023 года № 104

 (с последующими изменениями)

 Ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации округа

 Соисполнитель: Управление образования администрации округа

 Отчетный год: 2024

 Дата составления годового отчета: 18 февраля 2025 года

 Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес лица, ответственного за подготовку годового отчета:

 Заместитель начальника Управления культуры Филина С.Н. 8(81740)21552, 21552@mail.ru

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год (2024г) |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики и создание условий для развития гражданского общества в Кичменгско-Городецком муниципальном округе» за 2024 год** |
| 1 | доля категорий населения, участвующих в мероприятиях патриотического воспитания граждан\* | % | 100 | 100 | 100 |  В мероприятиях принимают участие все категории населения: дошкольники, обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в возрасте до 18 лет; работающая молодежь; работающие граждане в возрасте от 30 до 60 лет; граждане пожилого возраста. |
| 2 | количество общественных организаций и объединений граждан, вовлеченных в проекты и мероприятия патриотического воспитания граждан в рамках государственной программы\*\* | Ед. | 6 | 7 | 7 | В округе существует 7 общественных организаций (женсовет; ветеранская организация; молодежный парламент; клуб пограничников; клуб воинов-интернационалистов; Боевое братство; отделение общественной организации инвалидов). 6 из них принимают участие в мероприятиях. |
| 3 | количество мероприятий по патриотическому воспитанию | Ед. | 66 | 23 | 68 | Патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. Мероприятия проводятся к Дням воинской славы, к Дню Победы, ко Дню Героев Отечества, Дню защитника отечества.  |
| 4 | количество граждан, привлеченных для активного участия в мероприятиях по патриотическому воспитанию | тыс. чел. | 3,4 | 3,5 | 3,52 | В проведенных мероприятиях по патриотическому воспитанию в течение 2024 года приняло участие 3521 человек разных возрастов. |
| 5 | количество молодых семей, получивших государственную поддержку на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списках семей –участниц подпрограммы | Ед | 2 | 1 | 1 | В результате поставленной задачи количество молодых семей, получивших государственную поддержку на приобретение (строительство) жилого помещения в 2024 году составило 1 единица. В результате 1 семья улучшила жилищные условия (всего 3 человека). |
| 6 | количество мероприятий, направленных на развитие социально – экономической активности молодежи | Ед | 115 | 84 | 117 | В результате поставленных задач достигнуты следующие результаты: наблюдается рост количества мероприятий, направленных на развитие социально-экономической активности молодёжи на 2%. |
| 7 | доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания (от общего количества молодежи района) | % | 58 | 44 | 60 | В результате поставленных задач достигнуты следующие результаты увеличение доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодёжной политики и патриотического воспитания (от общего количества молодёжи района) на 3 %; увеличилось количество мероприятий по патриотическому воспитанию и для молодежи. |
| 8 | количество социальных проектов, реализованных физическими лицами | ед. | 5 | 3 | 6 | В результате поставленных задач достигнуты следующие результаты: 6-ти физическим лицам предоставлена субсидия из бюджета округа на реализацию социальных проектов. Процент увеличения проектов в сравнении с предыдущим годом составил 17 %. |
| 9 | количество социальных проектов, реализованных СОНКО | ед. | 3 | 2 | 3 | В результате поставленных задач достигнуты следующие результаты: 3-м НКО предоставлены субсидии из бюджета округа на реализацию социальных проектов. Целевой показатель достигнут. |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики и создание условий для развития гражданского общества в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»** |
| **Подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Кичменгско-Городецкого муниципального округа»** |
| 1 | Основное мероприятие: Содействие патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи | Управление культуры | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия патриотической направленности (кол-во мероприятий) |  | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 23 | 68 | нет |
| 1.2 | XVI районный фестиваль – конкурс военно – патриотической песни «Отечеству верны», посвященный Дню защитника Отечества | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 155 | 160 | нет |
| 1.3 | Вступление Юнармию (чел) | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 40 | 45 | нет |
| 1.4 | Мероприятия по работе с допризывной молодежьюмероприятий/участников (Пулевая стрельба, Зарница, Призывник года, день призывника) | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 5/100 | 6/150 | нет |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»** |
| 2 | Основное мероприятие: Содействие улучшению жилищных условий молодых семей | Управление культуры | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение социальной выплаты на приобретение, строительство жилья (количество семей) | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 1 | 1 | нет |
| **Подпрограмма "Организация молодежной политики на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа"**  |
| 3 | Основное мероприятие: Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, самореализации и самоопределения | Управление культуры | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Деятельность Молодежного Парламента |  | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 10 чел | 10 чел | нет |
| 3.2 | Районные игры «Молодежный OpenAir» к Дню молодежи | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 90 чел | 95 чел | нет |
| 3.3 | II районные командные игры «ProМолодежь» для работающей молодежи | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 30 чел | 47 чел | нет |
| 3.4 | Участие в Областном форуме «Регион молодых» | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 10 | 11 | нет |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на формирование семейных ценностей (кол-во мероприятий/участников) | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 28/1000 | 31/1100 | нет |
| **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданских и молодежных инициатив в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»** |
| 4 | Основное мероприятие: Предоставление финансовой поддержки для реализации социальных проектов физическим лицам | Управление культуры | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.  | Получение финансовой поддержки на реализацию социальных проектов | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 3 проекта | 6 проектов | нет |
|  | Основное мероприятие: Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Получение субсидии некоммерческими организациями | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 2 проекта | 3 проекта | нет |

 Приложение 3

Отчет о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) |
| всего | в том числе |
| собственные доходы районного бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты областного и федерального бюджетов | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам районного бюджета) |
| предусмотрено на отчетный год <\*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <\*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <\*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <\*> | кассовые расходы на отчетную дату |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Кичменгско-Городецкого муниципального округа» |
| Основное мероприятие 1.1 Содействие патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Мероприятия патриотической направленности (кол-во мероприятий) | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей» |
| Основное мероприятие 2.1 Содействие улучшению жилищных условий молодых семей | 520,9 | 520,9 | 186,1 | 186,1 | 334,8 | 334,8 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 2.1.1 | x | x | X | x | x | x | x | x |
| Получение социальной выплаты на приобретение, строительство жилья (количество семей) | 520,9 | 520,9 | 186,1 | 186,1 | 334,8 | 334,8 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3. «Организация молодёжной политики на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» |
| Мероприятие.3.1 Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, самореализации и самоопределения | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 3.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Мероприятия, направленные на развитие социально-экономической активности молодежи | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданских и молодежных инициатив в Кичменгско – Городецком муниципальном округе"  |
| Основное мероприятие 4.1. Предоставление финансовой поддержки для реализации социальных проектов физическим лицам | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 4.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Получение финансовой поддержки на реализацию социальных проектов  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 4.2.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Получение субсидии некоммерческими организациями | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 1359,0 | 1359,0 | 1024,2 | 1024,2 | 334,8 | 334,8 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы-**не принимались**

Приложение 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 28.02.2024 года № 125 | О внесении изменений в постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 06.02.2023 №104 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики и создание условий для развития гражданского общества в Кичменгско-Городецком муниципальном округе на 2023-2025 годы» | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания № 98 от 13.12.2023 года |