Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого района» за 2024 год

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого района» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | численность погибших при чрезвычайных ситуациях межмуниципального характера; | чел | 0 | 0 | 0 | В результате реализации программы не допущено чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера; В рамках программыпроведено ежегодно 4 технических проверок территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк»; обучено 12 должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров центра обработки вызовов системы-112 и «Безопасный город» по соответствующим программам ;работа ЕДДС и АСС способствовала предупреждению ЧС на территории округа |
| 2 | количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения | Ед | 151 | 145 | 140 | По итогам 2024 года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось. 2023 год -151, 2024 - 140. |
| 3 | доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет; | % | 0 | 0,04 | 0,04 | За 2024 год количество преступлений, совершенных несовершеннолетними осталось на уровне 2023 года,2023- 3, 2024 - 3 |
| 4 | снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (по отношению к 2018 году) | % | 96 | 96 | 94 | В 2024 году произошло снижение рецидивной преступности с 67 до 63. |
| 5 | социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек) | ед | 6,78 | 6,78 | 13,56 | В 2024 году в ДТП погибли 2 человека (в 2023 -1). |
| 6 | снижение числа потребителей психоактивных веществ в области по отношению к 2018 году | % | 0 | 0 | 0 | В 2024 году потребителей ПАВ на территрии района не зафиксировано. |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности проживания населения района»» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | количество чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | количество проведенных комплексных технических проверок территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк» | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 3 | количество региональных и (или) всероссийских соревнований «Школа безопасности» или региональных и (или) всероссийских полевых лагерей «Юный спасатель», в которых принимала участие команда района | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | количество должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров системы-112 и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам | чел. | 9 | 9 | 12 |  |
|  | Подпрограмма 2 ««Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к предыдущему году | % | -21,2 | -3,9 | -6,6 |  |
| 2 | количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 31 | 28 | 33 |  |
| 3 | прирост количества административных правонарушений, выявленных с помощью добровольных народных дружин, по отношению к предыдущему году | % | 2 | 1,5 | 1 (физический показатель) |  |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году | чел | 0 | 5 | 0 |  |
| 2 | удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление | % | 0 | 0 | 0,04 |  |
|  | Подпрограмма 4«Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по отношению к 2018 году | % | 104 | 92 | 98 |  |
| 2 | транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) | ед | 0,98 | 0,98 | 1,8 |  |
| 3 | снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Ед. | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» |  |  |  |  |  |
| 1 | количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, получивших помощь и к которым были применены меры социальной поддержки | чел | 8 | 5 | 7 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2017 году | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к 2017 году | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2017 году | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2017 году | % | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

.

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы ( тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого округа» | всего | 8295,5 | 12128,6 | 11722,0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация округа | 4204,4 | 5904,7 | 5498,1 |
|  |  | Соисполнитель КУ «ЦОД» | 4091,1 | 2749,5 | 2749,5 |
|  |  | Соисполнитель Управление образования администрации округа | 0 | 3474,4 | 3474,4 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности проживания населения района» | всего | 4401,1 | 3483,7 | 3474,5 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация округа | 310,0 | 734,2 | 725,0 |
|  |  | Соисполнитель подпрограммы 1 КУ «ЦОД ОМСУ и МУ» | 4091,1 | 2749,5 | 2749,5 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | всего | 283,9 | 3681,1 | 3681,1 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 2 Администрация округа | 283,9 | 806,8 | 806,8 |
|  |  | Соисполнитель подпрограммы 2 Управление образования администрации округа | 0 | 2874,3 | 2874,3 |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | всего | 60,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 3 Администрация округа | 60,0 | 40,0 | 40,0 |
| Подпрограмма 4 | «Безопасность дорожного движения» | всего | 10,0 | 610,1 | 610,1 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 4 Администрация округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Соисполнитель Управление образования администрации округа | 0 | 600,1 | 600,1 |
| Подпрограмма 5 | «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 5 Администрация округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 6 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | всего | 2486,6 | 2329,2 | 2091,7 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 7 Администрация округа | 2486,6 | 2329,2 | 2091,7 |
| Подпрограмма 8 | «Реализация отдельных государственных полномочий» | всего | 1043,9 | 1205,9 | 1046,0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 8 Администрация округа | 1043,9 | 1205,9 | 1046,0 |
| Подпрограмма 9 | «Обеспечение мобилизационных мероприятий по территориальной обороне на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | всего | 0 | 768,6 | 768,6 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 8 Администрация округа | 0 | 768,6 | 768,6 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(  тыс.руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год <*> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого округа» | всего | 12128,6 | 11722,0 | 96,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 3824,5 | 3824,5 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1205,9 | 1046,0 | 86,7 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 7098,2 | 6851,5 | 96,5 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности проживания населения района» | всего | 3483,7 | 3474,5 | 99,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 3483,7 | 3474,5 | 99,7 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения государственным учреждением, обеспечивающим региональную безопасность, содержание ЕДДС | всего | 1742,3 | 1733,1 | 99,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1742,3 | 1733,1 | 99,4 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Аварийно-спасательной службой Кичменгско-Городецкого района, содержание АСС | всего | 778,7 | 778,7 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 778,7 | 778,7 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего | 31 | 31 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 31 | 31 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Проведение мероприятий по ликвидации потенциально опасных для жизни и здоровья населения мест на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего | 95,0 | 95,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 95,0 | 95,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС на водных объектах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего | 836,7 | 836,7 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 836,7 | 836,7 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | всего | 3681,1 | 3681,1 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 456,6 | 456,6 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 3224,5 | 3224,5 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан» | всего | 26,0 | 26,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 26,0 | 26,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма | всего | 2874,3 | 2874,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 2874,0 | 2874,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | всего | 770,7 | 770,7 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 350,5 | 350,5 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 420,2 | 420,2 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | всего | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Безопасность дорожного движения» | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Создание условий для социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего | 2329,2 | 2091,7 | 89,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2329,2 | 2091,7 | 89,8 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Основное мероприятие 7.1 Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего | 2329,2 | 2091,7 | 89,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2329,2 | 2091,7 | 89,8 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 | Реализация отдельных государственных полномочий | всего | 1205,9 | 1046,0 | 86,7 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1205,9 | 1046,0 | 86,7 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1 | Основное мероприятие 8.1. Реализация отдельных государственных полномочий для осуществления первичного воинского учета администрацией округа | всего | 1202,9 | 1046,0 | 86,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1202,9 | 1046,0 | 86,9 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.2 | Основное мероприятие 5.2. Реализация отдельных государственных полномочий по составлению списков присяжных наблюдателей | всего | 3,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9. | «Обеспечение мобилизационных мероприятий и мероприятий по территориальной обороне на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | всего | 768,6 | 768,6 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 768,6 | 768,6 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1. | Создание условий для работы с секретными документами в администрации округа | всего | 755,1 | 755,1 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 755,1 | 755,1 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.2. | Обеспечение мобилизационных мероприятий | всего | 13,5 | 13,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 13,5 | 13,5 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

.

<*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации округа | Об утверждении программы | Начальник ОМПГОЧСБ администрации округа Киркина Н.И. | От 19.01.2023г.. №45 |
| 2 | Постановление администрации округа | О внесении изменений | Начальник ОМПГОЧСБ администрации округа Киркина Н.И. | От 19,05,2023. №502 |
| 3 | Постановление администрации округа | О внесении изменений | Начальник ОМПГОЧСБ администрации округа Киркина Н.И.. | От 01,06,2023 №553 |
| 4 | Постановление администрации округа | О внесении изменений | Начальник ОМПГОЧСБ администрации округа Киркина Н.И.. | От 06,10,2023 №1049 |
| 5 | Постановление администрации округа | О внесении изменений | Начальник ОМПГОЧСБ администрации округа Киркина Н.И.. | От 19.03.2024 №182 |
| 6 | Постановление администрации округа | О внесении изменений | Начальник ОМПГОЧСБ администрации округа Киркина Н.И.. | От 02.05.2024 №330 |
| 7 | Постановление администрации округа | О внесении изменений | Начальник ОМПГОЧСБ администрации округа Киркина Н.И.. | От 10.07.2024 №574 |
| 8 | Постановление администрации округа | О внесении изменений | Начальник ОМПГОЧСБ администрации округа Киркина Н.И.. | От 28.12.2024 №1163 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации От 19,05,2023. №502 | Корректировка плановых значений |  |
| Постановление администрации От 01,06,2023 №553 | Корректировка расходной части подпрограмм |  |
| Постановление администрации От 06,10,2023 №1049 | Корректировка расходной части подпрограмм |  |
| Постановление администрации От 19.03.2024 №182 | Корректировка плановых значений |  |
| Постановление администрации От 02.05.2024 №330 | Корректировка расходной части подпрограмм |  |
| Постановление администрации От 10.07.2024 №574 | Корректировка расходной части подпрограмм |  |
| Постановление администрации От 28.12.2024 №1163 | Корректировка расходной части подпрограмм |  |