Приложение1

к постановлению

администрации

муниципального округа

от 10.07.2024 года № 574

Программа

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого округа»

(далее - муниципальная программа)

Паспорт  муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации муниципального округа Управление образования администрации муниципального округа Казенное учреждение Кичменгско-Городецкого муниципального округа «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» (далее КУ «Центр по обеспечению деятельности») КДН и ЗП округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности проживания населения Кичменегско-Городецкого муниципального округа» (приложение 1 к муниципальной программе); подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (приложение 2 к муниципальной программе); подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» (приложение 3 к муниципальной программе); подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения» (приложение 4 к муниципальной программе); подпрограмма 5 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» (приложение 5 к муниципальной программе); подпрограмма 6 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» (приложение 6 к муниципальной программе); подпрограмма 7 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» (приложение 7 к муниципальной программе); подпрограмма 8 «Реализация отдельных государственных полномочий» (приложение 8 к муниципальной программе); подпрограмма 9 «Обеспечение мобилизационных мероприятий и мероприятий по территориальной обороне на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» (приложение 9 к муниципальной программе). |
| Цель муниципальной программы | повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа; повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение защиты населения и территорий муниципального округа от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера; повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления; повышение безопасности дорожного движения; создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением муниципального округа; проведение мероприятий, повышающих уровень противопожарной защиты населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | численность погибших при чрезвычайных ситуациях межмуниципального характера; уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения); доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет; снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (по отношению к 2018 году); тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших); снижение числа потребителей психоактивных веществ в муниципального округа по отношению к 2018 году; снижение количества погибших на пожарах (по отношению к 2017 году) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2026 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 40339,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год –9064,2тыс. рублей; 2024 год –13467,4 тыс. рублей; 2025 год – 9132,3 тыс. рублей, 2026 год – 8675,4 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального округа – 28182,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год –7816,2 тыс. рублей; 2024 год –8438,9 тыс. рублей; 2025 год –5963,6 тыс. рублей, 2026 год –5963,6 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в форме субвенций – 7171,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год –250,7 тыс. рублей; 2024 год –3824,6 тыс. рублей; 2025 год –1845,6 тыс. рублей, 2026 год –1250,1 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций –4986,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год –997,3 тыс. рублей; 2024 год –1203,9 тыс. рублей; 2025 год –1323,1 тыс. рублей 2026 год –1461,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | недопущение гибели людей при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и муниципального характера; снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) по отношению к 2021 году на 16,5 %; снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет по отношению к 2018 году на 30,4%; снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 тыс. пострадавших) по отношению к 2017 году до 4,3 ед.; сохранение числа потребителей психоактивных веществ в округе на уровне 0; снижение количества погибших на пожарах в сельской местности (по отношению к 2017 году) на 31,7% |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа и областного бюджета

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | всего за 2023-2026 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | 9064,2 | 13467,4 | 9132,3 | 8675,4 | 40339,3 |
|  | собственные бюджета муниципального округа | 7816,2 | 8438,9 | 5963,6 | 5963,6 | 28182,3 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 250,7 | 3824,6 | 1845,6 | 1250,1 | 7171.0 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 997,3 | 1203,9 | 1323,1 | 1461,7 | 4986 |

- Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного и федерального бюджетов

| Источник финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | всего за 2023-2026 годы |
| 1 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| всего | 1248,0 | 5028,5 |  | 3168,7 | 2711,8 | 12157,0 |
| Областной бюджет | 250,7 | 3824,6 |  | 1845,6 | 1250,1 | 7171,0 |
| Федеральный бюджет | 997,3 | 1203,9 |  | 1323,1 | 1461,7 | 4986,0 |

Приложение 2

К постановлению

администрации

муниципального округа

от 2024 года №

Подпрограмма 1

«Обеспечение безопасности проживания населения Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

(далее – подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель программы) | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнители | Управление образования администрации округа Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации округа КУ «Центр по обеспечению деятельности» |
| Цель подпрограммы 1 | защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
| Задачи подпрограммы 1 | создание условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; поддержание в постоянной готовности к использованию имущества гражданской обороны округа; обучение населения округа в области ГОЧС; обеспечение профессионального обучения и повышения квалификации спасателей, диспетчеров системы-112 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | количество чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера; количество проведенных комплексных технических проверок территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк»; количество региональных и (или) всероссийских соревнований «Школа безопасности» или региональных и (или) всероссийских полевых лагерей «Юный спасатель», в которых принимала участие команда округа; количество должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров системы-112 и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2023 – 2026 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 | объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет 16816,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год –5113,9 тыс. рублей; 2024 год –4781,0 тыс. рублей; 2025 год –3461,0 тыс. рублей 2026 год –3461,0 тыс. рублей |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета | 2023 год –0тыс. рублей; 2024 год –0тыс. рублей; 2025 год –0 тыс. рублей; 2026 год –0 тыс. рублей |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального округа | объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального округа (собственные доходы) составляет 16816,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год –5113,9 тыс. рублей; 2024 год –4781,0 тыс. рублей; 2025 год –3461,0 тыс. рублей 2026 год –3461,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 | недопущение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера; проведение ежегодно не менее 4 технических проверок территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк»; участие команды округа не менее чем в одних региональных или всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» в год; обучение не менее 9 должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров центра обработки вызовов системы-112 и «Безопасный город» по соответствующим программам в год |

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | плановое |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: защита населения и территорий округа от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности проживания населения округа | количество чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | количество проведенных комплексных технических проверок территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк» | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | количество региональных и (или) всероссийских соревнований «Школа безопасности» или региональных и (или) всероссийских полевых лагерей «Юный спасатель», в которых принимала участие команда округа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Обеспечение профессионального обучения и повышения квалификации должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, спасателей, диспетчеров системы-112 и АПК «Безопасный город» | количество должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров системы-112 и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам | чел. | 15 | 22 (9 факт) | 9 | 9 | 9 |

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности* | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Количество чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера | ед. | количество произошедших чрезвычайных ситуаций | годовая, на конец отчетного периода |  | An – чрезвычайные ситуации межмуниципального и муниципального характера, где n = 1, 2... | 3 | ОМПГОЧСБ администрации округа |
|  | Количество проведенных комплексных технических проверок территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк» | ед. | количество проведенных комплексных технических проверок | годовая, на конец отчетного периода |  | An – проведенные комплексные технические проверки территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк», где n = 1, 2... | 3 | ОМПГОЧСБ администрации округа |
|  | Количество региональных и (или) всероссийских соревнований «Школа безопасности» или региональных и (или) всероссийских полевых лагерей «Юный спасатель», в которых принимала участие команда округа | ед. | количество региональных и/или всероссийских соревнований, в которых принимала участие команда округа | годовая, на конец отчетного периода |  | An – региональные и (или) всероссийские соревнования «Школа безопасности» или региональных и (или) всероссийских полевых лагерей «Юный спасатель», в которых принимала участие команда округа, где n = 1, 2... | 3 | Управление образования администрации округа |
|  | Количество должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров системы-112 и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам | чел. | число должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров системы-112 и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам | годовая, на конец отчетного периода |  | An – должностные лица и специалисты в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работники экстренных оперативных служб, диспетчеры системы-112 и «Безопасный город», обученные по соответствующим программам, где n = 1, 2... | 3 | ОМПГОЧСБ администрации округа |

________________________________

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 направлена на создание условий для защиты населения и территорий Кичменгско-Городецкого муниципального округа от чрезвычайных ситуаций,  опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и включает в себя следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Участие в региональных и/или всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», региональном и/или всероссийском полевом лагере «Юный спасатель».

Цель мероприятия: формирование у детей сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях и совершенствование морально-психологического и физического развития подрастающего поколения.

В рамках реализации мероприятия предусматривается направление команды для участия в региональных и/или всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» или в межрегиональных и/или всероссийских полевых лагерях «Юный спасатель».

Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем  гражданской обороны и систем оповещения населения администрацией округа. Обеспечение взаимодействия и информационного обмена при решении задач в области прогнозирования, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Цель мероприятия: обеспечение проведения администрацией округа эффективного комплекса мероприятий по гражданской обороне, а также обеспечение оповещения населения округа, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, и органов управления окружного звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

Создание и содержание местных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

осуществление закупок товаров, работ, услуг по созданию, содержанию, развитию и дальнейшему совершенствованию  системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и ЕДДС округа;

осуществление закупок товаров, работ, услуг по ремонту зданий, ремонту (замене) неисправных электро-, тепло-, водосетей , на поставку строительных материалов, техники, приборов, оборудования, снаряжения, мебели и иного имущества, используемого ЕДДС Кичменгско-Городецкого округа;

содержание ЕДДС Кичменгско-Городецкого округа;

осуществление закупки и установки пожарной сигнализации в многодетных семьях и  в семьях, отнесенных  к категории семей, находящихся в социально опасном положении;

оплата услуг связи.

Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  Аварийно-спасательной службой Кичменгско-Городецкого округа.

Цель мероприятия: обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в том числе обеспечение безопасного пропуска паводковых вод на территории округа.

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод на территории округа и для обеспечения иных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера;

# осуществление ежемесячных денежных выплат в соответствии с законом Вологодской области от 4 декабря 2009 года № 2169-ОЗ «О социальной поддержке работников противопожарной службы Вологодской области и спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Вологодской области»;

осуществление закупок товаров, работ, услуг по ремонту зданий, ремонту (замене) неисправных электро-, тепло-, водосетей и на поставку строительных материалов, техники, приборов, оборудования, снаряжения, мебели и иного имущества;

осуществление закупок товаров, работ, услуг по разработке проектно-сметной документации и реконструкции зданий, используемых аварийно-спасательной службой округа;

содержание аварийно-спасательной службы округа.

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цель мероприятия: обеспечение дополнительного профессионального образования специалистов  в области  предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий в мирное и военное время.

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

осуществление закупок товаров, работ, услуг по подготовке проектно-сметной документации, ремонту аудиторий, монтажу оборудования, поставке современной учебно-материальной базы, включающей в себя оборудование учебных аудиторий тренажерами, средствами защиты, приборами радиационного и химического контроля и разведки, медицинскими средствами Учебно-консультационных пунктов Кичменгско-Городецкого мцниципального округа (далее УКП);

повышение информирования и подготовки населения по основам безопасности жизнедеятельности за счет создания УКП;

обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров системы-112 и «Безопасный город».

Основное мероприятие 1.5. Развитие и повышение готовности сил и средств окружного звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Цель мероприятия: обеспечение постоянной готовности сил и средств окружного звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  гражданской обороны .

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

осуществление деятельности  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кичменгско-Городецкого муниципального округа;

проведение учений и тренировок с органами управления, силами и средствами окружного звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  гражданской обороны ;

проверка готовности систем оповещения при угрозе возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций;

обеспечение учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности;

Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по ликвидации потенциально опасных для жизни и здоровья населения мест на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Цель мероприятия: выявление и ликвидация потенциально опасных для жизни и здоровья населения мест на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

выявление и ликвидация (ограничение доступа) потенциально опасных для жизни и здоровья населения мест на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа, таких как заброшенные котлованы, пожарные водоемы, карьеры, объекты незавершенного строительства, ветхие и аварийные здания.

Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на водных объектах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Цель мероприятия: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на водных объектах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

Отслеживание гидрометеорологической обстановки в паводковый период, исследование воды и почвы в купальный сезон и при проведении обрядов на водоемах округа (осуществление закупок товаров, работ, услуг), покупка запрещающих и разрешающих знаков, используемых на водоемах.

Содержание  и обустройство лодочных переправ, перевозчиков.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат* | Связь с показателями подпрограммы** | Годы реализации и источник финансового обеспечения*** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Основное мероприятие 1.1. Участие в региональных и/или всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», региональном и/или всероссийском полевом лагере «Юный спасатель» | Управление образования администрации округа | Команда округа приняла участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности» (региональном полевом лагере «Юный спасатель») | количество региональных соревнований «Школа безопасности» или межрегиональных полевых лагерей «Юный спасатель», в которых принимала участие команда округа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения администрацией округа. Обеспечение взаимодействия и информационного обмена при решении задач в области прогнозирования, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Администрация округа КУ «Центр по обеспечению деятельности» | Обеспечено выполнение уставных задач администрацией округа в части мероприятий по гражданской обороне, обеспечению функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения | количество проведенных комплексных технических проверок территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Аварийно-спасательной службой Кичменгско-Городецкого округа | Администрация округа КУ «Центр по обеспечению деятельности» | Обеспечено выполнение уставных задач КУ «Центр по обеспечению деятельности», обеспечен безопасный пропуск паводковых вод на территории округа, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера | количество чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация округа | обеспечено проведение обучения по соответствующим программам должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров системы-112 и «Безопасный город» . | количество должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров системы-112 и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Основное мероприятие 1.5. Развитие и повышение готовности сил и средств окружного звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | Администрация округа | обеспечена постоянная готовность необходимых сил и средств окружного звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | количество чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по ликвидации потенциально опасных для жизни и здоровья населения мест на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Администрация округа | Проведение ликвидации потенциально опасных для жизни и здоровья населения мест на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Количество ликвидированных потенциально опасных для жизни и здоровья населения мест на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на водных объектах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Администрация округа | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на водных объектах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | количество чрезвычайных ситуаций наводных объектах Кичменгско-Городецкого муниципального округа | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

___________________________

* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 –  бюджет округа (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - без выделения дополнительного финансирования.

**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.

Таблица 2

Финансовое обеспечение подпрограммы 1

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | всего за 2023-2026 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение безопасности проживания населения Кичменгско-Городецкого муниципального округа | итого | всего, в том числе | 5113,9 | 4781,0 | 3461,0 | 3461,0 | 16816,9 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 5113,9 | 4781,0 | 3461,0 | 3461,0 | 16816,9 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация округа | всего, в том числе | 380,1 | 1750,0 | 350,0 | 350,0 | 2830,1 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 380,1 | 1750,0 | 350,0 | 350,0 | 2830,1 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | КУ «Центр по обеспечению деятельности» | всего, в том числе | 4733,8 | 3031,0 | 3111,0 | 3111,0 | 13986,8 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 4733,8 | 3031,0 | 3111,0 | 3111,0 | 13986,8 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Участие в региональных и/или всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», межрегиональном и/или всероссийском полевом лагере «Юный спасатель» | Управление образования округа | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения администрацией округа. Обеспечение взаимодействия и информационного обмена при решении задач в области прогнозирования, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. |  | всего, в том числе | 1901,1 | 1803,8 | 1403,8 | 1403,8 | 6512,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 1901,1 | 1803,8 | 1403,8 | 1403,8 | 6512,5 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация округа | всего, в том числе | 102,8 | 555,0 | 155,0 | 155,0 | 567,8 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | КУ «Центр по обеспечению деятельности» | всего, в том числе | 1798,3 | 1248,8 | 1248,8 | 1248,8 | 5544,7 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 1798,3 | 1248,8 | 1248,8 | 1248,8 | 5544,7 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Аварийно-спасательной службой Кичменгско-Городецкого округа | итого | всего, в том числе | 2481,7 | 966,2 | 1246,2 | 1246,2 | 5940,3 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 2481,7 | 966,2 | 1246,2 | 1246,2 | 5940,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация округа | всего, в том числе | 100,0 | 0 | 0 |  | 100,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | КУ «Центр по обеспечению деятельности» | всего, в том числе | 2381,7 | 966,2 | 1246,2 | 1246,2 | 5840,3 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 2381,7 | 966,2 | 1246,2 | 1246,2 | 5840,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация округа | всего, в том числе | 31 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 151,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 31 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 151,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Развитие и повышение готовности сил и средств окружного звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | Администрация округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Проведение мероприятий по ликвидации потенциально опасных для жизни и здоровья населения мест на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | Администрация округа | всего, в том числе | 99,9 | 1100,0 | 100,0 | 100,0 | 1399,9 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 99,9 | 1100,0 | 100,0 | 100,0 | 1399,9 |
| Основное мероприятие 1.7 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на водных объектах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | итого | всего, в том числе | 600,2 | 871,0 | 671,0 | 671,0 | 2813,2 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 600,2 | 871,0 | 671,0 | 671,0 | 2813,2 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация округа | всего, в том числе | 46,4 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 211,4 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 46,4 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 211,4 |
|  |  | КУ «Центр по обеспечению деятельности» | всего, в том числе | 553,8 | 816,0 | 616,0 | 616,0 | 2601,8 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 553,8 | 816,0 | 616,0 | 616,0 | 2601,8 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Приложение 3

к постановлению

администрации округа

от   2024 года №

Подпрограмма 7

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»
(далее – подпрограмма 7)

Паспорт подпрограммы 7

| Ответственный исполнитель подпрограммы 7 | Администрация округа |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы 7 |  |
| Цель подпрограммы 7 | - создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа; - повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Задачи подпрограммы 7 | Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. Совершенствование противопожарной пропаганды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7 | -количество пожаров на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа; -количество погибших на пожарах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. |
| Сроки реализации подпрограммы 7 | 2023 - 2026 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 | объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 составляет 12102,1 тыс. рублей за счет собственных доходов бюджета округа, в том числе: 2023 год – 2399,5 тыс. рублей; 2024 год – 2344,1 тыс. рублей; 2025 год –3977,0 тыс. рублей; 2026 год –3381,5 тыс. рублей |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета | объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составляет 2580,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год –0тыс. рублей; 2024 год –0тыс. рублей; 2025 год –1588,0 тыс. рублей; 2026 год – 992,5 тыс. рублей |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств бюджета муниципального округа | объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 за счет средств бюджета муниципального округа (собственные доходы) составляет 9521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год –2399,5 тыс. рублей; 2024 год –2344,1,0 тыс. рублей; 2025 год –2389,0 тыс. рублей 2026 год –2389,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 7 | -снижение количества пожаров на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа по отношению к 2021 году на 20%; - снижение количества погибших на пожарах в сельской местности (по отношению к 2017 году) на 31,7%; - охват 80 % населения противопожарной пропагандой на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. |

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 7

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | плановое |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества пожаров на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа по отношению | снижение количества пожаров на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа по отношению к 2021 году | Ед. | 36 | 34 | 31 | 28 | 27 |
| 2 | Снижение количество погибших на пожарах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | снижение количество погибших на пожарах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа по отношению к 2017 году | Ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Повышение охвата населения противопожарной пропагандой на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Ед. | 34 | 40 | 45 | 50 | 50 |

2. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности* | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Снижение количества пожаров на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа по отношению к 2021 году | Ед. | Снижение количества пожаров на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | годовая, на конец отчетного периода | Статистические данные | - | 1 | ОМПГОЧСБ администрации округа |
|  | Снижение количество погибших на пожарах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа по отношению к 2017 году | Ед. | Снижение количество погибших на пожарах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | годовая, на конец отчетного периода | Статистические данные | - | 1 | ОМПГОЧСБ администрации округа |
|  | Повышение охвата населения противопожарной пропагандой на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Ед. | Количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | годовая, на конец отчетного периода | Статистические данные | - | 3 | ОМПГОЧСБ администрации округа |

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7

Подпрограмма 7 направлена на снижение рисков пожаров и смягчение их возможных последствий на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа, повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального округа и включает в себя следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 7.1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Цель мероприятия: повышение уровня безопасности населения, защиты жизни и здоровья граждан от угроз пожаров на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

строительство новых и ремонт существующих пожарных водоемов на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа (включая разработку проектно-сметной документации), обустройство подъездов и разворотных площадок для забора воды из пожарных водоемов, устройство пожарных гидрантов;

содержание пожарных водоемов, подъездов к пожарным водоёмам и разворотных площадок в течение всего года на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа;

реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, иных объектов массового пребывания людей (минерализованные полосы, опашка, уборка сухих растительных остатков);

приобретение и установка аншлагов, знаков ПВ знаков, указателей направления движения к пожарным водоемам, расположенным на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа;

покупка и поддержание в состоянии готовности противопожарного инвентаря.

Основное мероприятие 7.2. Совершенствование противопожарной пропаганды на территории  Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Цель мероприятия: формирование у населения округа устойчивых знаний в области обеспечения пожарной безопасности, умений и навыков в целях предупреждения и ликвидации пожаров.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

### приобретение и распространение наглядной агитационной продукции (листовки, плакаты, памятки и др.) на противопожарную тематику;

проведение бесед, лекций и прочих профилактических мероприятий по вопросам пожарной безопасности.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 7

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат* | Связь с показателями подпрограммы** | Годы реализации и источник финансового обеспечения*** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Основное мероприятие 7.1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Администрация округа | повышен уровень безопасности населения, защиты жизни и здоровья граждан от угроз пожаров на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Снижение количества пожаров на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа по отношению к 2021 году Снижение количество погибших на пожарах на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| Основное мероприятие 7.2. Совершенствование противопожарной пропаганды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Администрация округа | проведены мероприятия, направленные на формирование у населения округа устойчивых знаний в области обеспечения пожарной безопасности, умений и навыков в целях предупреждения и ликвидации пожаров | Количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 |

___________________________

* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - окружной бюджет (собственные доходы), 2 – областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.

Финансовое обеспечение подпрограммы 7

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | всего за 2023-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Итого | всего, в том числе | 2399,5 | 2344,1 | 3977,0 | 3381,5,0 | 12102,1 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 2399,5 | 2344,1 | 2389,0 | 2389,0 | 9521,6 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 1588,0 | 992,5 | 2580,5 |
|  |  | Администрация округа | всего, в том числе | 2399,5 | 2344,1 | 3977,0 | 3381,5,0 | 12102,1 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 2399,5 | 2344,1 | 2389,0 | 2389,0 | 9521,6 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 1588,0 | 992,5 | 2580,5 |
| Основное мероприятие 7.1 | Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Администрация округа | всего, в том числе | 2399,5 | 2344,1 | 3977,0 | 3381,5,0 | 12102,1 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 2399,5 | 2344,1 | 2389,0 | 2389,0 | 9521,6 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 1588,0 | 992,5 | 2580,5 |
| Мероприятие 7.1.1 | Мероприятие по обеспечению мер первичных мер пожарной безопасности | Администрация округа | всего, в том числе | 2399,5 | 2344,1 | 801,0 | 1396,5 | 6941,1 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 2399,5 | 2344,1 | 801,0 | 1396,5 | 6941,1 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.1.2 | Реализация мероприятий на создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Администрация округа | всего, в том числе | 0 | 0 | 3176,0 | 1985,0 | 5161,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 0 | 0 | 1588,0 | 992,5 | 2580,5 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 1588,0 | 992,5 | 2580,5 |
| Основное мероприятие 7.2 | Совершенствование противопожарной пропаганды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Администрация округа | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к постановлению

администрации округа

от 10.07.2024 года № 574

Подпрограмма

«Обеспечение мобилизационных мероприятий и мероприятий по территориальной обороне на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»
(далее – подпрограмма 9)

Паспорт подпрограммы 9

| Ответственный исполнитель подпрограммы 8 (соисполнитель программы) | Администрация округа |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы 9 |  |
| Цель подпрограммы 9 | Решение вопросов мобилизационной подготовки Кичменгско-Городецкого муниципального округа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". |
| Задачи подпрограммы 9 | Совершенствование мобилизационной подготовки администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа. Обеспечение подготовки и повышение квалификации должностных лиц администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа в области мобилизационной подготовки. Решение вопросов защиты государственной тайны в области мобилизационной подготовки администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9 | Качественное и своевременное выполнение задач в области мобилизационной подготовки, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", отсутствие нарушений режима секретности. |
| Сроки реализации подпрограммы 8 | 2023 - 2026 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 | объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 составляет 1150,0 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год – 1050,0 тыс. рублей; 2025 год – 50,0 тыс. рублей; 2026 год –50,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 8 | 100% выполнение задач в области мобилизационной подготовки, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", 100% отсутствие нарушений режима секретности. |

Финансовое обеспечение подпрограммы 9

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | всего за 2024-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 |
| Подпрограмма 9 | Обеспечение мобилизационных мероприятий и мероприятий по территориальной обороне на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Итого | всего, в том числе | 1050,0 | 50,0 | 50,0 | 1150,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 1050,0 | 50,0 | 50,0 | 1150,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация округа | всего, в том числе | 1050,0 | 50,0 | 50,0 | 1150,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 1050,0 | 50,0 | 50,0 | 1150,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9.1 | Создание условий для работы с секретными документами в администрации округа | Администрация округа | всего, в том числе | 1020,0 | 20,0 | 20,0 | 1060,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 1020,0 | 20,0 | 20,0 | 1060,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9.2 | Обеспечение мобилизационных мероприятий | Администрация округа | всего, в том числе | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджет округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 9

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | плановое |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Решение вопросов мобилизационной подготовки Кичменгско-Городецкого муниципального округа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Качественное и своевременное выполнение задач в области мобилизационной подготовки, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" | Доля выполнения поставленных задач в области мобилизационной подготовки, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" в отчетном году | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Решение вопросов защиты государственной тайны в области мобилизационной подготовки администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Отсутствие нарушений режима секретности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

2. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 9

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности* | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля выполнения поставленных задач в области мобилизационной подготовки, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" в отчетном году | % | Доля выполнения поставленных задач в области мобилизационной подготовки, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" в отчетном году | годовая, на конец отчетного периода | годовой отчет | - | 1,3 | ОМПГОЧСБ администрации округа |
|  | Решение вопросов защиты государственной тайны в области мобилизационной подготовки администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа | % | Отсутствие нарушений режима секретности | годовая, на конец отчетного периода | годовой отчет | - | 1,3 | ОМПГОЧСБ администрации округа |

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 9

Подпрограмма 9 включает в себя следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 9.1. Создание условий для работы с секретными документами в администрации округа

Цель мероприятия: Решение вопросов защиты государственной тайны при работе с секретными документами в администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

В рамках основного мероприятия предусматривается: проведение аттестации автоматизированного рабочего места, проведение аттестации выделенного помещения, проверка оценки эффективности систем защиты информации;

закупка оргтехники и программного обеспечения для работы с секретными документами

Основное мероприятие 9.2. Обеспечение мобилизационных мероприятий. Цель мероприятия: Совершенствование мобилизационной подготовки администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

В рамках основного мероприятия предусматривается: осуществление закупок товаров, работ, услуг по ремонту зданий, ремонту (замене) неисправных электро-, тепло-, водосетей и на поставку строительных материалов, техники, приборов, оборудования, снаряжения, мебели и иного имущества для обеспечения мероприятий по мобилизационной подготовке на территории округа.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 9 приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 9

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат* | Связь с показателями подпрограммы** | Годы реализации и источник финансового обеспечения*** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Основное мероприятие 9.1. Создание условий для работы с секретными документами в администрации округа | Администрация округа | Решение вопросов защиты государственной тайны в области мобилизационной подготовки администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Отсутствие нарушений режима секретности | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 9.2. Обеспечение мобилизационных мероприятий | Администрация округа | Качественное и своевременное выполнение задач в области мобилизационной подготовки, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" | Доля выполнения поставленных задач в области мобилизационной подготовки, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" в отчетном году | 1 | 1 | 1 | 1 |

___________________________

* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - окружной бюджет (собственные доходы), 2 – областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 3 –федеральный бюджет, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.