Приложение к постановлению

администрации округа

 от года №

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В КИЧМЕНГСКО – ГОРОДЕЦКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Участники программы | Администрация Кичменгско - Городецкого муниципального округа |
| Цели программы | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Задачи программы | Организация мероприятий по охране окружающей среды |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2026 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - количество мероприятий по защите от экологической опасности. ед.в год; - количество отловленных животных без владельцев, шт., в год;- доля населения округа, охваченного организованным сбором ТКО. %;- количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов, ед., в год;- количество обустроенных контейнерных площадок, шт., в год;- количество отремонтированных контейнеров, шт., в год;- количество приобретенных контейнеров, шт., в текущем году;- доля обслуженных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, %;- доля выполненного годового норматива трудозатрат при исполнении отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды, %;- площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м., в год;- реализация проекта «Народный бюджет», количество обустроенных контейнерных площадок, шт., в год.  |
| Объем финансового обеспеченияпрограммы | * Общий объём финансирования Программы составляет 33 758,2 тыс. рублей, в том числе:

- в 2023 году – 5 382,9 тыс. руб, в том числе: местного бюджета – 4833,1 тыс. рублей;  областного бюджета – 549,8 тыс. рублей.- в 2024 году – 11735,2 тыс. руб, в том числе: местного бюджета – 5927,0 тыс. рублей;  областного бюджета – 5731,5 тыс. рублей; народного бюджета - 76,7 тыс. рублей.- в 2025 году - 8821,3 тыс. руб, в том числе: местного бюджета –  4 000,0 тыс. рублей;  областного бюджета – 4821,3 тыс. рублей.- в 2026 году - 7 818,8 тыс. руб, в том числе: местного бюджета –  4 000,0 тыс. рублей;  областного бюджета – 3818,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - количество мероприятий по защите от экологической опасности, не менее 1 ед., в год;- количество отловленных животных без владельцев, не менее 8 в 2023 году, далее 15 шт., в год;- доля населения округа, охваченного организованным сбором ТКО, не менее 95 % в год;- количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов не менее 2 в 2024 году, далее 3ед в год;- количество обустроенных контейнерных площадок, не менее 50 ед., в год;- количество отремонтированных контейнеров, не менее 30 шт., в год;- количество приобретенных контейнеров, не менее 5 шт., в текущем году;- доля обслуженных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 100%.- доля выполненного годового норматива трудозатрат при исполнении отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды, 100 % - площадь озелененных территорий общего пользования, не менее 900 кв.м.- реализация проекта «Народный бюджет», количество обустроенных контейнерных площадок,24ед., в год. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы

реализации муниципальной программы

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение.

Ежегодно проводится реализация мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведению воспитательной и образовательной работы с населением:

 - защита территории и населения от вредного воздействия паводковых вод;

 - участие в организации работ по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов;

 - увеличение площади зеленых насаждений на территории округа.

Но, наряду с положительными тенденциями в области охраны окружающей среды в Кичменгско – Городецком округе, остаются проблемы, требующие решения.

Определение мероприятий Программы основано на наиболее острых проблемах. К приоритетным направлениям в природоохранной деятельности на территории муниципального округа можно отнести:
 - защиту окружающей природной среды от отходов производства и потребления;
 - экологическое образование, воспитание и просвещение;

 - проведение мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, установленным действующим законодательством, устранение причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

Формирование экологической культуры жителей Кичменгско – Городецкого муниципального округа, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, является залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели,

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы,

 сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью Программы является:

Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа, в том числе:

- повышение эффективности охраны окружающей среды;

- повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

- предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения.

Задачей Программы является:

Организация мероприятий по охране окружающей среды, в том числе:

 - проведение мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, установленным действующим законодательством, устранение причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

- снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного характера;

- обеспечение сохранения зеленых насаждений;

- организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2023 по 2026 годы включительно.

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении № 1 к программе.

 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 4 к программе.

Таблица

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Срок реализации муниципальной программы | Наименование этапа реализации муниципальной программы | Срок реализации этапа муниципальной программы | Непосредственные результаты реализации этапа муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2023-2026 г. | снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности  | ежегодно | -очистка территорий, инвентаризация мест размещения отходов, обустройство контейнерных площадок, ликвидация (рекультивация) несанкционированных свалок производства и потребления; -проведение мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, установленным действующим природоохранным законодательством, устранение причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований: |
| 2023-2026 г. | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного характера  |  ежегодно | - профилактические мероприятия по недопущению размещения отходов производства и потребления на территории округа, в том числе в водоохранных зонах; - очистка водных объектов от отходов производства и потребления. |
| 2023-2026 г. | организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. | ежегодно | -обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, коммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;-создание условий для организации работы по экологическому воспитанию, формированию экологической культуры и здорового образа жизни у подрастающего поколения. |
| 2023-2026 г. | обеспечение сохранения зеленых насаждений и озеленение. | ежегодно | увеличение площади зеленых насаждений: кустарников, деревьев, цветов;  |

Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Кичменгско-Городецкого муниципального округа

Объем средств бюджета Кичменгско-Городецкого муниципального округа, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 18 760,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 4833,1 тыс. рублей;

2024 год – 5927,0 тыс. рублей;

2025 год – 4 000,0 тыс. рублей;

2026 год – 4 000,0 тыс. рублей.

Сведения о расходах бюджета Кичменгско-Городецкого муниципального округа на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение программы определяется на основании решения Муниципального Собрания Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального, областного бюджетов, организаций для реализации муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств федерального, областного бюджетов, организаций для реализации муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Контроль реализации Программы

Контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Раздел 6. Проведение и критерии ежегодной оценки

эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится:

- в рамках полугодового мониторинга;

- по итогам её реализации за отчётный финансовый год;

- после завершения её реализации.

Оценка эффективности проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кичменгско-Городецкого муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Приложение № 1

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Задача, направленнаяна достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя |
| прогнозные |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Количество мероприятий по защите от экологической опасности. | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Количество отловленных животных без владельцев | шт. | 8 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Доля населения округа, охваченного организованным сбором ТКО. | % | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 4 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов | шт. | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 10 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Количество отремонтированных контейнеров  | шт. | 100 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Количество приобретенных контейнеров в текущем году | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Доля обслуженных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Доля выполненного годового норматива трудозатрат при исполнении отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Площадь озелененных территорий общего пользования | кв.м | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | - реализация проекта «Народный бюджет», количество обустроенных контейнерных площадок. | шт. | 0 | 24 | 0 | 0 |

Приложение № 2

Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) |
| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИТОГО | всего, в том числе | 5 382,9 | 11 735,2 | 8 821,3 | 7 818,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 4 833,1 | 5927 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| областной бюджет | 549,8 | 5731,5 | 4821,3 | 3818,8 |
| Народный бюджет | 0 | 75,7 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: Обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем. |
| Мероприя-тие 1.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 401,0 | 542,00 | 542,3 | 539,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 401,0 | 542,00 | 542,3 | 539,8 |
| Мероприя-тие 1.2 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами |  Ликвидация несанкционированных свалок отходов | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2566,66 | 3 357,502 | 1 607,502 | 1 607,502 |
| собственные доходы бюджета округа | 2566,66 | 3 357,502 | 1 607,502 | 1 607,502 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -утилизация ртутьсодержащих отходов  | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| -закупка аншлагов, запрещающих свалку отходов производства и потребления | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 9,526 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| собственные доходы бюджета округа | 9,526 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Мероприя-тие 1.3 | Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Организация и проведение районной выставки-конкурса «Урожай» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 19,906 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| собственные доходы бюджета округа | 19,906 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение муниципальной научной конференции «Юный исследователь - будущее России» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| областной бюджет | 0 |  0 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 1.4 | Организация работы в сфере сохранении зелёных насаждений, озеленение | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 368,018 | 400,00 | 400,00 | 400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 368,0180 | 400,00 | 400,00 | 400,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприя-тие 1.5 | Отлов животных без владельцев | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 148,80 | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 148,80 | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
| Мероприятие 1.6 | Обустройство контейнерных площадок | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 160,00 | 4020,6 | 4123,7 | 3092,8 |
| собственные доходыбюджета округа | 160,00 | 120,6 | 123,7 | 92,8 |
| областной бюджет | 0 | 3900 | 4000 | 3000 |
| Мероприятие 1.7 | Ремонт контейнеров | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 212,35 | 60,00 | 60,00 | 60,0 |
| собственные доходыбюджета округа | 212,35 | 60,00 | 60,00 | 60,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8 | Приобретение контейнеров в текущем году | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 101,97 | 102,498 | 102,498 | 102,498 |
| собственные доходыбюджета округа | 101,97 | 102,498 | 102,498 | 102,498 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1,9 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1 394,66 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| собственные доходыбюджета округа | 1 394,66 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.10 | Реализация проекта «Народный бюджет», количество обустроенных контейнерных площадок | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0 | 1443,6 | 0 | 0 |
| собственные доходыбюджета округа | 0 | 356,4 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 1010,5 | 0 | 0 |
| народный бюджет | 0 | 76,7 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.11 | Разработка проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходыбюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.12 | Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходыбюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ

(прогнозные) объемы финансирования муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Кичменгско - Городецком муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Итого по Программе | 33758,2 | 5 382,9 | 11735,2 | 8821,3 | 7818,8 |
| Местный бюджет | 18 760,1 | 4833,1 | 5 927,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| Областной бюджет | 14 921,4 | 549,8 | 5731,5 | 4 821,3 | 3 818,8 |
| Народный бюджет | 76,7 | 0 | 76,7 | 0 | 0 |

Приложение № 4

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Из.м. | Определение целевого показателя(индикатора) | Временные характеристики целевого показателя(индикатора) | Алгоритм формирования (формула) целевого показателя (индикатора) | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности\* | Ответствен-ный за сбор данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество мероприятий по защите от экологической опасности. | ед. | Количество мероприятий по защите от экологической опасности. | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода | Кв- фактическое количество | Кв - количественный показатель – число проведенных мероприятий по защите от экологической опасности. | 4-Исполне-ние полномо-чий ОМС | Администра-ция Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 2 | Количество отловленных животных без владельцев | ед. | Количество отловленных животных без владельцев | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода | Кв- фактическое количество | Кв - количественный показатель – число отловленных животных без владельцев  | 3 | Администра-ция Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 3 | Доля населения округа, охваченного организованным сбором ТКО. | % | Доля населения округа, охваченного организованным сбором ТКО. | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода |  | X –население округа, охваченное организованным сбором ТКО, ед ; N–Общее население округа (ед.) | 4 – Исполне-ние полномо-чий ОМС | Администра-ция Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 4 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов | ед. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода | Кв- фактическое количество | Кв - количественный показатель – число ликвидированных несанкционированных свалок отходов | 3 | Администра-ция Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 5 | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. | Количество обустроенных контейнерных площадок | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода | Кв- фактическое количество | Кв - количественный показатель – число обустроенных контейнерных площадок | 4- Исполне-ние полномо-чий ОМС | Администра-ция Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 6 | Количество отремонтированных контейнеров | ед. | Количество отремонтированных контейнеров | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода | Кв- фактическое количество | Кв - количественный показатель – число отремонтированных контейнеров | 4- Исполне-ние полномо-чий ОМС | Администра-ция Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 7 | Количество приобретенных контейнеров в текущем году | ед. | Количество приобретенных вновь контейнеров | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода | Кв- фактическое количество | Кв - количественный показатель – число приобретенных вновь контейнеров | 4- Исполне-ние полномо-чий ОМС | Администра-ция Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 8 | Доля обслуженных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | % | Доля обслуженных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода |  | X - количество обслуженных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ед; N-общее количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, (ед.) | 3,4-Исполне-ние полномо-чий ОМС | Администра-ция Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 9 | доля выполненного годового норматива трудозатрат при исполнении отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды. | % | доля выполненного годового норматива трудозатрат при исполнении отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды. | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода |  | X - объем выполненного норматива трудозатрат при исполнении отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды, (ед.);N – плановый норматив трудозатрат при исполнении отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды (ед.) | 3 | Администра-ция Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 10 | Площадь озелененных территорий общего пользования | ед | Площадь озелененных территорий общего пользования | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода | Кв- фактическое количество | Кв - количественный показатель – площадь озелененных территорий общего пользования | 4- Исполне-ние полномо-чий ОМС | Администра-ция Кичменгско-Городецкого муниципального округа |

\*1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.