Приложение 1

к постановлению администрации округа

от 12.05.2025 года № 447

**План**

**подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025- 2026 г.**

**Кичмегнгско-Городецкого муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Количество объём** | **Финансовые средства, тыс. руб.** | | | | | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Средства предприятий** | **Иные источники дополнительного финансирования** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Организационные мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвердить / актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2025 | заместитель начальника отдела ЖКХ и ДД администрации Кичменгско- Городецкого муниципального округа |
| 1.2 | Утвердить /актуализировать схему теплоснабжения в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2025 | заместитель начальника отдела ЖКХ и ДД администрации Кичменгско- Городецкого муниципального округа |
| 1.3 | Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне -зимний период 2025-2026 гг |  |  |  |  |  |  |  | 15.05.2025 | заместитель начальника отдела ЖКХ и ДД администрации Кичменгско- Городецкого муниципального округа |
| 1.4 | Создать комиссию по контролю контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026г. |  |  |  |  |  |  |  | 15.05.2025 | заместитель начальника отдела ЖКХ и ДД администрации Кичменгско- Городецкого муниципального округа |
| 1.5 | Выполнить утвержденные планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г. |  |  |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций, комиссия по подготовке к ОЗП округа |
| 1.6 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение установленных требований |  |  |  |  |  |  |  | 25.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций, комиссия по подготовке к ОЗП округа |
| **2** | **Технические мероприятия** |  |  |  | **4,00** | **7,60** |  | **11,60** |  |  |
| 2.1 | Планово-предупредительный ремонт котлов и вспомогательного оборудования  котельной. | шт | 29 |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| 2.2 | Промывка и гидравлические испытания котлов и вспомогательного оборудования | шт | 29 |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| 2.3 | Поверка контрольно-измерительных приборов | шт | 116 |  | 4,00 | 7,60 |  | 11,60 | 15.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| 2.4 | Гидравлические испытания (опрессовка) тепловых сетей | м | 320 |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| 2.5 | Проверка технического состояния и очистка дымовых труб и газоходов | шт. | 29 |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| 2.6 | Ревизия запорной и предохранительной арматуры и насосного оборудования | шт.(комплектов) | 29 |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| **3** | **Системы водоснабжения и водоотведения** |  |  |  | **610,00** |  |  | **610,00** |  |  |
| 3.1 | прокладка трубы Д-90 мм с установкой греющего кабеля, для отвода сточных вод от станции биологической очистки ЦРБ им. Коржавина ул. Заречная 41 до выпуска в реку Юг. | м | 200,00 |  | 250,00 |  |  | 250,00 | 20.08.2025 | Зам. директора КУ «Центр по обеспечению деятельности» |
| 3.2 | установка счетчика сточных вод "Акрон с накладными датчиками" на станцию биологической очистки ЦРБ им. Коржавина ул. Заречная 41 | шт | 1,00 |  | 100,00 |  |  | 100,00 | 20.07.2025 | Зам. директора КУ «Центр по обеспечению деятельности» |
| 3.3 | ремонт ограждения 1 пояса зон санитарной охраны д. Лыченица, д. Алферово, д. Еловино | м | 640,00 |  | 100,00 |  |  | 100,00 | 01.11.2025 | Зам. директора КУ «Центр по обеспечению деятельности» |
| 3.4 | замена трубы от скважины д. Княжигора до водонапорной башни,замена счетчика | м | 10,00 |  | 10,00 |  |  | 10,00 | 01.09.2025 | Зам. директора КУ «Центр по обеспечению деятельности» |
| 3.5 | установка автоматической водоразборной колонки п. Югский ул. Центральная | шт. | 1,00 |  | 150,00 |  |  | 150,00 | 01.09.2025 | Зам. директора КУ «Центр по обеспечению деятельности» |
| **4.** | **Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники |  |  |  |  |  |  |  |  | Директора ТСО |
| **5** | **Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств** |  |  |  | 300 |  |  |  | 31.08.2025 | Зам. директора КУ «Центр по обеспечению деятельности» |
| **6** | **Создание нормативного запаса топлива** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ТСО | м. куб. | 3000 |  |  | 2790,00 |  | **2790,00** |  | Директора ТСО |
| 6.2. | СЗО (не РСО) | м. куб. | 1445 | 186,00 | 1344,00 |  |  | **1530** |  | директора бюджетных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по МО** |  |  | **186,00** | **1958,00** | **2797,6** | **0,00** | **4941,60** |  |  |

Приложение

к Плану подготовки к отопительному периоду

в осенне-зимний период 2025-2026 годов

Кичменгско Городецкого муниципального округа

утвержденного постановлением

от 12.05.2025 г. №447

Пояснительная записка

Коммунальный комплекс округа представлен 29 отопительными котельными, из них: 29 – твердотопливных;

Округ обеспечивают теплоснабжением 2 теплоснабжающих организации имеющих статус ЕТО: ООО «Жилищник», ООО «ТеплоДарСервис»;

В Кичменгско-Городецком муниципальном округе отопительный сезон за последние три отопительных периода составили: 2022-2023 г. -257 дней, 2023-2024 г. – 252 дня, 2024-2025 г. - отопительный сезон не закончен.

За последние три отопительных периода на тепловых сетях аварий не происходило

Средняя температура атмосферного воздуха была: 2022-2023 г. – -3,5 С, 2023-2024 г. – -5,1 С, 2024-2025 г. – отопительный сезон не закончен.

Организационные и технические мероприятия со сроками их выполнения указаны в плане подготовки Кичменгско Городецкого муниципального округа к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 годов.